中国少年儿童文化艺术基金会

项目总结报告

项目名称： 爱童工程共建温暖校园

项目团队： 爱童工程公益项目

项目周期：2023年1月1日——2月28日

2023年7月20日

项目总结

| 项目名称 | 爱童工程共建温暖校园 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 （1000字以上） | 1、项目背景 张家口冬季平均气温零下4度，而万全县、阳原县、张北县、康保县的平均气温都在零下十度左右，冬季寒冷干燥、极寒天气时间长。许多学校现有供暖设备只能保证基本室温；有些学校电暖设备已经老旧，亟需更换；还有些校舍由旧房改造而来，保暖性差，尤其到供暖前和停暖后的一个月冷到伸不出手，都需要增加电暖气加以供热。“爱童工程”在实地调研后，决定发动爱心企业一起改善孩子们的校舍环境。 2、项目目标 协助解决张家口市五县二区中小学、幼儿园及北京特殊教育学校冬季取暖不足的问题，让广大师生身暖心更暖。 3、受益群体 - 群体画像：少年儿童。 - 覆盖范围：张家口、北京。 4、执行计划与调整 2023年1月10日接受爱心企业捐赠电暖气 2023年1月-2月在张家口实地调研，陆续将电暖气发放到五县二区中小学、幼儿园所在教育局并发放到辖区学校，以及北京市朝阳区彩虹村庄康复中心（自闭症学校）。 2023年2月8日，与张家口市教育局开展座谈 5、核心活动详情 2023年1月-2月，陆续将电暖气送到张家口市万全区、宣化区、张北县、沽源县、阳原县、康保县和尚义县教育局，以及北京市朝阳区彩虹村庄康复中心，用于改善张家口当地65所中小学、幼儿园和北京自闭症儿童特殊学校等儿童活动场所的取暖效果。 6、合作与资源整合 项目得到张家口市教体局的大力支持和配合，协助将电暖气免费送到有需要的学校，在《张家口日报》发表新闻稿，表彰基金会及爱心企业的善举。 |  |  |
| 项目实施时间 | 2023年1月-2月 |  |  |
| 项目实施地点 | 张家口、北京 |  |  |
| 服务对象 | 青少年和儿童 | 受益人数 | 2000人 |
| 项目预期目标 （参照申报书） | 协助解决张家口市五县二区中小学、幼儿园及北京特殊教育学校冬季取暖不足的问题。 |  |  |
| 项目实际完成情况及说明 | - 电暖气发放落实到位。 |  |  |
| 项目宣传工作 | 影响力传播 新浪; https://news.sina.com.cn/sx/2023-02-09/detail-imyfarwu3134626.shtml. 网易; https://www.163.com/news/article/HT51VH0F00019UD6.html. 中国网; http://zjnews.china.com.cn/yuanchuan/2023-02-09/366805.html. 河北新闻网; https://mobile.hebnews.cn/2023-02/09/content_8945525.htm. 腾讯; https://new.qq.com/rain/a/20230209A047DB00. 环球网; https://yrd.huanqiu.com/article/4BdFTYpvqm5. 凤凰网; https://finance.ifeng.com/c/8NGf7lrqJYq. 中华网; https://hea.china.com/article/20230210/022023_1221574.html. 北青网; http://life.ynet.com/2023/02/10/3587524t978.html. |
| 项目成效 | 社会效益分析 有助于改善学习环境，保障师生健康；体现爱心企业的社会责任，促进公益意识；缩小城乡教育差距；起到一定的应急保障作用。 |  |  |
| 项目实际支出经费总额 | - 资金来源 - 爱心企业捐赠物资。 财务合规性 日期; 摘要; 支出. 2023.1.7; 电暖气运输费; 350.00. 2023.1.7; 电暖气装卸费; 485.00. 2023.2.13; 媒体宣传费; 3673.00. 合计; 4508.00. |
| 项目经验及建议 | 成功模式 基金会、教委、学校、爱心企业、志愿者快速联动，“计划——执行——行动”循环优化。请教育部门协助筛选符合条件的受助学校，提高行动效率。请基金会协调志愿者，解决了电暖气配送“最后一公里”的问题。及时将捐赠结果反馈给爱心企业，捐赠公开、透明。 问题与挑战 1、电暖气耗电量较大，可能会增加学校电费负担，需提前规划后期费用。2、电暖气功率较大，部分学校需要基础设施改造。 改进建议 因企业捐赠电暖气时学校即将放寒假，所以项目调研略显仓促，如能预留出更多的时间，更加详细了解学校需求，捐赠行动会取得更圆满的效果。 |  |  |
| 活动图片 |  |  |  |