中国少年儿童文化艺术基金会

项目总结报告

项目名称： “优贝滋爱心包”项目

项目团队： 爱童工程公益项目

项目周期：2023年1月1日——4月30日

2023年6月10日

项目总结

| 项目名称 | “优贝滋爱心包”项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 （1000字以上） | 1、项目背景 为了贯彻习总书记关于未成年人保护工作重要批示精神，全面落实国务院关于未成年人保护工作决策部署，合力保护云南的未成年人身心健康，促进云南的少年儿童健康成长。中国少年儿童文化艺术基金会联合云南省慈善总会共同主办“爱童工程走进云南暨健康教育公益行”专项公益活动，率先在楚雄彝族自治州作为“示范点”，陆续开展捐赠活动及健康教育公益讲座。 2、项目目标 向云南省楚雄州大姚县6800名乡村少年儿童捐赠“优贝滋爱心包”，并组织他们的父母开展健康教育公益讲座，协助解决当地教育、医疗、卫生、文化等供给不足问题，提升健康意识。 3、受益群体 - 群体画像：乡村少年儿童。 - 覆盖范围：云南省楚雄州大姚县。 4、执行计划与调整 捐赠于2022年7月在云南省楚雄州大姚县举行，爱童工程向大姚县6800名少年儿童捐赠价值1169600元“优贝滋爱心包”。因受疫情影响，为了减少人员聚集，线下公益讲座未开展。 5、核心活动详情 2022年7月25日，爱童工程走进云南大姚暨“优贝滋爱心包”发放仪式在大姚县新时代文明实践中心举行。 会后，6800套爱心物资陆续发放到大姚县21所小学、幼儿园的6800名儿童手中。 2024年3月23日，爱童工程联合捐赠企业圣大药业，走进大姚县赵家店镇中心幼儿园、金碧镇中心幼儿园、金碧幼儿园，与师生们互动交流，核查爱心物资发放情况；组织召开“爱童工程”大姚县保护未成年人健康成长交流会，听取主管部门、学校老师及学生家长对未成年人保护工作的建议。 6、合作与资源整合 项目得到云南省慈善总会的大力支持和配合，协调大姚县相关部门调研、发放、领取爱心物资。 |  |  |
| 项目实施时间 | 2023年3月-23月 |  |  |
| 项目实施地点 | 云南省楚雄州大姚县 |  |  |
| 服务对象 | 少年儿童 | 受益人数 | 6800人 |
| 项目预期目标 （参照申报书） | 协助解决当地教育、医疗、卫生、文化等供给不足问题。 |  |  |
| 项目实际完成情况及说明 | - 全部爱心物资发放到每个受助人手中。 |  |  |
| 项目成效 | 社会效益分析 有助于加强全社会对未成年人保护工作的重视，改善乡村少年儿童的教育、医疗、卫生等方面的水平。 |  |  |
| 项目实际支出经费总额 | 资金来源 爱心物资：圣大（张家口）药业有限公司捐赠。 执行费：非限定性捐款。 财务合规性 日期; 摘要; 支出. 2022.3.22; 差旅费-爱童工程-大姚走访; 6019.00. 合计; 6019.00. |
| 项目经验及建议 | 成功模式 基金会、云南省慈善总会、爱心企业、志愿者上下配合快速联动，使爱心物资及时发放到被帮扶者手中，提高行动效率。及时将捐赠结果反馈给爱心企业，捐赠公开、透明。 问题与挑战 1、受疫情影响，爱心物资发放时间成本增加，需随时做好应对措施。2、为避免人员聚集，线下健康教育公益讲座没有开展，而改为其他形式的讲座（如线上）因经验不足及受益家长手机网络配置等影响未能成行。 改进建议 开辟新媒体直播平台，线上开展公益讲座，提升公众健康意识。 |  |  |
| 活动图片 |  |  |  |