中国少年儿童文化艺术基金会

项目总结报告

项目名称： 爱童工程家庭急救公益科普培训

项目团队： 爱童工程公益项目

项目周期：2023年6月1日——6月30日

2023年7月20日

项目总结

| 项目名称 | 爱童工程家庭急救公益科普培训 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 （1000字以上） | 1、项目背景 我国急救普及率仅为1%，而在德国能达到80%，美国33%，与我们相邻的日本，仅中学生的急救知识普及率就为92%。急救普及率低等多因素导致我国院外心源性猝死现场抢救成功率不到1％，而国际水平为10%～15％。其实有一大部分猝死的人，是可以被救活的，这需要其身边人懂得急救知识并敢于出手相救。 “人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。”《健康中国行动（2019-2030年）》号召：“动员更多社会力量参与健康知识普及工作。为进一步提升公众对急救知识的了解与认识，掌握急救方法，由中国少年儿童文化艺术基金会爱童工程公益项目和中国医师协会健康传播工作委员会急救医学组联合主办了“爱童工程家庭急救公益科普培训”。 2、项目目标 提升公众对急救知识的了解与认识，掌握急救方法。 3、受益群体 - 群体画像：写字楼内员工（少年儿童家长）。 - 覆盖范围：北京。 4、执行计划与调整 2023.6 开展线下公益科普培训 5、核心活动详情 2023年6月7日在北京朝林广场举行首场公益科普培训。邀请到中国医师协会健康传播工作委员会急救科普学组总发起人、北京急救中心急救专家贾大成老师及其团队。贾大成老师用通俗易懂、深入浅出的讲授方式, 以生动形象的真实案例，为大家细致讲解了如何判断呼吸心跳骤停，心肺复苏的指征、操作步骤及抢救过程中的注意事项等。同时，现场演示了徒手心肺复苏和AED自动体外除颤仪的操作。每个参与培训的学员在贾大成老师及其团队的指导下，动手实操如何使用AED设备。 6、合作与资源整合 本次活动与中国医师协会健康传播工作委员会急救医学组联合主办。 |  |  |
| 项目实施时间 | 2023年6月7日 |  |  |
| 项目实施地点 | 北京朝林广场 |  |  |
| 服务对象 | 写字楼内员工（少儿家长） | 受益人数 | 60人 |
| 项目预期目标 （参照申报书） | 提升公众对急救知识的了解与认识，掌握急救方法。 |  |  |
| 项目实际完成情况及说明 | 本次培训为公益免费培训，主要学习徒手心肺复苏（CPR）和自动体外除颤器（AED）的使用。学员约60人（年龄范围16-65周岁），培训时长为4个学时（共180分钟），最终有52人现场培训考核合格后取得“北京市红十字会救护技能证”。 |  |  |
| 项目宣传工作 | 影响力传播 充分利用写字楼内电子屏、广告牌、指示牌播放活动宣传海报，联系物业通知到楼宇内每个业主。 爱童工程公众号、微博同步发布活动消息和新闻报道。 |  |  |
| 项目成效 | 社会效益分析 提升公众对急救知识的了解与认识，掌握急救方法。大家纷纷表示此次学习受益匪浅，不仅学到了常用的急救知识，又能掌握基本的急救技能，在保护自己的同时也能够帮助他人。 |  |  |
| 项目实际支出经费总额 | - 资金来源 - 捐赠。 财务合规性 日期; 摘要; 支出. 2023.6.7; 支付-招待费; 835.00. 合计; 835.00. |
| 活动图片 |  |  |  |