中国少年儿童文化艺术基金会

项目总结报告

项目名称： 爱童工程彩虹计划

项目团队： 爱童工程公益项目

项目周期：2023年1月1日——4月30日

2023年6月10日

项目总结

| 项目名称 | 爱童工程彩虹计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 （1000字以上） | - 项目背景 自闭症也称孤独症。据2019年发布的《中国自闭症教育康复行业发展状况报告》显示，中国自闭症发病率达0.7%，自闭症患者已超1000万，0到14岁的儿童患者达200余万，并以每年近20万的速度增长，且呈逐年上升趋势。这些孩子虽然不聋，却对外界充耳不闻；虽然不哑，却不愿开口说话。虽然他们像星星一样纯净、漂亮，却也像星星一样冷漠、孤独，这些孩子们就像星星一样闪烁着微弱的光芒，活在自己的世界里，因此被称为“星星的孩子”。 为了让孤独症儿童能够建立良好的规则感、熟悉社会真实场景，建立沟通动机学习动机，以及改善各项基础能力，中国少年儿童文化艺术基金会爱童工程公益项目联合北京彩虹村庄康复中心发起“爱童工程彩虹计划”。 “爱童工程彩虹计划”以孤独症儿童为主要服务对象，通过搭建孤独症儿童康复机构、患儿家长、科研院所、传媒、爱心企业和爱心人士的行动平台，帮助孤独症儿童更好地融入社会、适应社会、回归社会，享受有尊严、有品质的生活。 - 项目目标 为自闭症儿童筹建一间彩虹艺术空间教室，为孩子们将来更顺利地融入社会生活打下基础。 - 受益群体 - - 群体画像：自闭症儿童。 - - 覆盖范围：北京市朝阳区彩虹村庄康复中心。 - 执行计划与调整 - 原计划： 时间; 执行阶段. 2022年2月-3月; 项目调研. 4月-5月; 项目筹款. 6月-7月; 物料采购、教室施工. 8月; 项目实施效果总结. - 因募集金额未达到项目实施的最低金额，故将公募款项转入同类项目“爱童工程”，转捐说明已在腾讯公益上公示。 |
| 项目实施时间 | 2022年3月发起公募 |  |  |
| 项目实施地点 | 在腾讯公益发起公募。 本年度未向受助对象实施，公募资金转同类项目。 |  |  |
| 服务对象 | 自闭症儿童 | 受益人数 | 30人 |
| 项目预期目标 （参照申报书） | 帮助自闭症儿童更好地融入社会、适应社会、回归社会。 |  |  |
| 项目实际完成情况及说明 | - 因募集金额未达到项目实施的最低金额，公募资金转同类项目。 |  |  |
| 项目宣传工作 | 影响力传播 99公益日线下宣传，近百人次关注参与。 |  |  |
| 项目成效 | 社会效益分析 - 让全社会将更多关注的目光聚焦自闭症儿童群体，理解、支持他们得到更多切实有效的帮扶。 |  |  |
| 项目实际支出经费总额 | - 资金来源 - 腾讯公益公募筹款 财务合规性 日期; 摘要; 公募. 2022/4/30; 收捐款-财付通-2022.4月-爱童工程彩虹计划; 2078.43. 2022/5/31; 收捐款-财付通-2022.5月-爱童工程彩虹计划; 253.47. 2022/6/30; 收捐款-财付通-2022.6月-爱童工程彩虹计划; 1.16. 2022/7/31; 收捐款-财付通-2022.7月-爱童工程彩虹计划; 52.10. 2022/8/31; 收捐款-财付通-2022.8月-爱童工程彩虹计划; 1.10. 2022/9/30; 收捐款-财付通-2022.9月-爱童工程彩虹计划; 560.14. 2022/10/31; 收捐款-财付通-2022.10月-爱童工程彩虹计划; 4.61. 2022/11/30; 收捐款-财付通-2022.11月-爱童工程彩虹计划; 59.00. 2022年合计; 3010.01. |
| 转捐说明图片 |  |  |  |