中国少年儿童文化艺术基金会

项目总结报告

项目名称： 自闭症儿童融合教室

项目团队： 爱童工程公益项目

项目周期：2024年3月1日——12月31日

2025年1月10日

项目总结

| 项目名称 | 自闭症儿童融合教室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 （1000字以上） | - 项目背景 自闭症也称孤独症。据2019年发布的《中国自闭症教育康复行业发展状况报告》显示，中国自闭症发病率达0.7%，自闭症患者已超1000万，0到14岁的儿童患者达200余万，并以每年近20万的速度增长，且呈逐年上升趋势。这些孩子虽然不聋，却对外界充耳不闻；虽然不哑，却不愿开口说话。虽然他们像星星一样纯净、漂亮，却也像星星一样冷漠、孤独，这些孩子们就像星星一样闪烁着微弱的光芒，活在自己的世界里，因此被称为“星星的孩子”。 患病人数庞大。《2020年儿童发展障碍康复行业报告书》指出，我国尚缺少孤独症儿童的代表性好的大规模流行病学调查研究，较为公认的我国的孤独症患病率约为0.7-1%，有报道估计我国孤独症儿童有300万以上。 早期干预能有效改善孩子自闭情况。孤独症儿童在1岁左右即可筛查出，1岁半到2岁多数可作出临床诊断；孩子们多数是多维度能力的不足（手部精细能力、认知能力、语言能力、社交能力、自理能力等），由于多种能力的不足导致孩子的综合智力、社会交往、未来的职业发展，都受到严重影响。如果自闭症孩子缺少早期的科学干预，就算日后接受治疗，也无法正常生活、工作，甚至可能成为残疾人。因此，早期干预在自闭症的治疗中发挥着重要的作用。 - 融合教育是自闭症儿童教育未来发展方向。近些年来，自闭症儿童的教育和被社会认识，逐步引起重视。《中国自闭症儿童发展状况报告》称，融合教育代表着国际上特殊教育发展的大趋势，也应当是中国自闭症儿童教育未来的发展趋势。孤独症障碍特点导致他们很难适应陌生场所、很难听从指令，并且存在社交障碍，不容易表达自己的需求，因此像普通人一样生活是个难题，比如看病就医、逛超市、剪头发等。建立融合教室，打造微型社会，如：超市、医院、理发店、图书馆、艺术馆等日常生活场景，开设实景教室课程，提高自闭症儿童的社会适应能力。 - 项目目标 - 为50名自闭症儿童筹建一间艺术空间教室 - 受益群体 - - 群体画像：50名自闭症儿童。 - - 覆盖范围：北京市朝阳区彩虹村庄康复中心。 - 执行计划与调整 - 原计划： - 2024年3月-8月 在腾讯公益发起线上筹款 - 2024年9月-11月 物料采购、教室施工 - 2024年12月 项目实施效果总结 - 因募集金额未达到项目实施的最低金额，故本年度未组织实施，转下一年度实施。 - 核心活动详情 - 1）考察项目实施地——北京彩虹村庄康复中心，并组织交流座谈。 - 2）利用腾讯九九公益日活动进行宣传和劝募。 - 合作与资源整合 |  |  |
| 项目实施时间 | 2024年3月——12月 发起公募 |  |  |
| 项目实施地点 | 在腾讯公益发起公募。 本年度未向受助对象实施，转下一年度实施。 |  |  |
| 服务对象 | 自闭症儿童 | 受益人数 | 50人 |
| 项目预期目标 （参照申报书） | 让自闭症儿童建立良好的规则感、熟悉社会真实场景，建立沟通动机学习动机，以及改善各项基础能力。 |  |  |
| 项目实际完成情况及说明 | - 因募集金额未达到项目实施的最低金额，故本年度未组织实施，转下一年度实施。 |  |  |
| 项目宣传工作 | 影响力传播 99公益日线下宣传，近百人次关注参与。 |  |  |
| 项目成效 | 社会效益分析 - 让全社会将更多关注的目光聚焦自闭症儿童群体，理解、支持他们得到更多切实有效的帮扶。 |  |  |
| 项目实际支出经费总额 | - 资金来源 - 腾讯公益公募筹款 日期; 摘要; 公募. 2024/4/30; 收捐款-财付通202404线上 自闭症儿童融合教室; 118.21. 2024/5/31; 收捐款-线上 财付通202405-自闭症儿童融合教室; 118.61. 2024/6/30; 收捐款-线上 财付通202406 爱童-自闭症儿童融合教室; 156.56. 2024/7/31; 收捐款-线上 财付通202407 爱童-自闭症儿童融合教室; 98.42. 2024/8/31; 收捐款-线上 财付通202408 爱童 自闭症儿童融合教室; 30.54. 2024/9/30; 收捐款-线上 财付通202409 爱童 自闭症儿童融合教室; 150.45. 2024/10/31; 收捐款-线上 财付通202410 爱童 自闭症儿童融合教室; 166.33. 2024/11/30; 收捐款-线上 财付通202411 爱童 自闭症儿童融合教室; 5207.95. 2024/11/30; 收捐款-线上 腾讯公益慈善基金会 爱童工程自闭症融合教室; 10.69. 2024/12/31; 收捐款-线上 财付通202412 爱童 自闭症儿童融合教室; 311.24. 合计; 6369.00. 财务合规性 本年度除扣除公募机构管理费外，未有其他支出。 |
| 项目经验及建议 | 成功模式 本年度只开展筹款未组织实施，尚无成功模式分享。 问题与挑战 对筹款周期预估不足，导致筹款时间延长。 改进建议 增加宣传力度，提高筹款能力。 |  |  |