中国少年儿童文化艺术基金会

项目总结报告

项目名称： “优贝滋爱心包”项目

项目团队： 爱童工程公益项目

项目周期：2022年1月1日——12月31日

2023年1月20日

项目总结

| 项目名称 | “优贝滋爱心包”项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 （1000字以上） | 1、项目背景 为了贯彻习总书记关于未成年人保护工作重要批示精神，全面落实国务院关于未成年人保护工作决策部署，合力保护云南的未成年人身心健康，促进云南的少年儿童健康成长。中国少年儿童文化艺术基金会联合云南省慈善总会共同主办“爱童工程走进云南暨健康教育公益行”专项公益活动，率先在楚雄彝族自治州作为“示范点”，陆续开展捐赠活动及健康教育公益讲座。 2、项目目标 向云南省楚雄州大姚县6800名乡村少年儿童捐赠“优贝滋爱心包”，并组织他们的父母开展健康教育公益讲座，协助解决当地教育、医疗、卫生、文化等供给不足问题，提升健康意识。 3、受益群体 - 群体画像：乡村少年儿童。 - 覆盖范围：云南省楚雄州大姚县。 4、执行计划与调整 捐赠于2022年7月在云南省楚雄州大姚县举行，爱童工程向大姚县6800名少年儿童捐赠价值1169600元“优贝滋爱心包”。因受疫情影响，为了减少人员聚集，线下公益讲座未开展。 5、核心活动详情 2022年7月25日，爱童工程走进云南大姚暨“优贝滋爱心包”发放仪式在大姚县新时代文明实践中心举行。本次活动由中国少年儿童文化艺术基金会主办；云南省慈善总会、中共大姚县委、大姚县人民政府联合主办；中国少年儿童文化艺术基金会爱童工程管理委员会承办。出席的主要领导嘉宾有：大姚县人民政府副县长李忠凯、中国少年儿童文化艺术基金会爱童工程主任欧阳艺星、云南省慈善总会副秘书长王虎强，以及大姚县政府办、县民政局、县财政局、县教育体育局、县卫生健康局、县市场监管局、县农业农村局、县乡村振兴局、县政务服务局、县总工会、县红十字会、团县委、县妇联、县残联、县融媒体中心等部门分管领导。 会后，6800套爱心物资陆续发放到大姚县21所小学、幼儿园的6800名儿童手中。 6、合作与资源整合 项目得到云南省慈善总会的大力支持和配合，协调大姚县相关部门调研、发放、领取爱心物资。 |  |  |
| 项目实施时间 | 2022年1月-12月 |  |  |
| 项目实施地点 | 云南省楚雄州大姚县 |  |  |
| 服务对象 | 少年儿童 | 受益人数 | 6800人 |
| 项目预期目标 （参照申报书） | 协助解决当地教育、医疗、卫生、文化等供给不足问题。 |  |  |
| 项目实际完成情况及说明 | - 全部爱心物资发放到每个受助人手中。 |  |  |
| 项目宣传工作 | 影响力传播 新浪新闻; https://news.sina.com.cn/sx/2022-07-26/detail-imizirav5461243.shtml?qq-pf-to=pcqq.c2c. 光明网; https://gongyi.gmw.cn/2022-07/26/content_35910967.htm. 凤凰网; https://finance.ifeng.com/c/8HwJd0URVRe. 中华网; https://tech.china.com/article/20220726/072022_1110953.html. 中国公益新闻网; http://www.cpwnews.com/content-26-53580-1.html. 中国经济导报网; http://www.ceh.com.cn/UCM/wwwroot/zgjjdb/syzx/1509376.shtml. 搜狐网; https://biznews.sohu.com/a/571716242_121198369. 腾讯网; https://new.qq.com/omn/20220728/20220728A031DT00.html. 中国产业经济信息网; http://www.cinic.org.cn/zgzz/qy/1330579.html. 中国财经时报网; https://www.3news.cn/pindao/2022/0727/072022_737626.html. |
| 项目成效 | 社会效益分析 有助于加强全社会对未成年人保护工作的重视，改善乡村少年儿童的教育、医疗、卫生等方面的水平。 |  |  |
| 项目实际支出经费总额 | 资金来源 爱心物资：圣大（张家口）药业有限公司捐赠。 执行费：非限定性捐款。 财务合规性 摘要; 支出. 大姚县启动仪式--摄影摄像服务费; 7000.00. 大姚县启动仪式--媒体宣传费; 4081.00. 大姚县启动仪式--差旅费; 18549.00. 合计; 29630.00. |
| 项目经验及建议 | 成功模式 基金会、云南省慈善总会、爱心企业、志愿者上下配合快速联动，使爱心物资及时发放到被帮扶者手中，提高行动效率。及时将捐赠结果反馈给爱心企业，捐赠公开、透明。 问题与挑战 1、受疫情影响，爱心物资发放时间成本增加，需随时做好应对措施。2、为避免人员聚集，线下健康教育公益讲座没有开展，而改为其他形式的讲座（如线上）因经验不足及受益家长手机网络配置等影响未能成行。 改进建议 开辟新媒体直播平台，线上开展公益讲座，提升公众健康意识。 |  |  |
| 活动图片 |  |  |  |