中国少年儿童文化艺术基金会

项目总结报告

项目名称：中国儿艺会·爱在路上

“关爱扶持地贫家庭”项目

2023年度日常工作

项目团队：爱在路上专项基金执行团队

项目周期：2023年1月1日至12月31日

2024年3月1日

项目总结

| 项目名称 | 中国儿艺会·爱在路上“关爱扶持地贫家庭”项目2023年度日常工作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 （1000字以上） | - 项目背景 - - 输血依赖型地贫患儿在海南约有500名，广西、广东、云贵川渝地区的患者更多。许多患儿家庭因病致贫，孩子因外貌、身体虚弱、学业困难承受巨大精神压力，亟需关爱与帮助。 - -其中，许多重度地贫患儿是少数民族，拥有很好的艺术天赋。通过艺术培训和文艺活动，不仅能发掘他们的潜能，丰富精神生活，还能帮助提升他们战胜疾病的勇气。 - -中国少年儿童文化艺术基金会“关爱扶持地贫家庭”团队，将受助家庭视为亲人，从家庭入手关爱、陪伴、资助患儿，借助文化艺术慰籍心灵，增强他们的治愈信心。期望每个地贫家庭都能坚持下去，每个地贫患儿都能病得医治、重获新生。 - - 截止到2022年12月底，累计帮扶：“地贫患儿”110名，加上其兄弟姐妹84名，共194人，8个地贫孩子成功进行了移植手术。 - 项目目标 - - 核心目标： - 我们希望更多人关注“地贫”患儿这个群体，让艺术走进地贫患儿生活，借助文化艺术慰籍心灵，增强治愈信心。期望每个地贫家庭都能坚持下去，每个地贫患儿都能病得医治、重获新生。 - - 衍生目标： - 帮助16周岁以上的地贫患儿进入社会 - 受益群体 - - 群体画像： - 人数：579人 - 年级：从学前阶段到初高中 - 地区：海南、广西、云贵川渝、湖南 - 群体：输血依赖型地贫患儿 - - 覆盖范围：海南、广西、云贵川渝、湖南 - 执行计划与调整 - - 原计划增加至少150名地贫患儿，但实际走访过程中，我们看到了更多需要，实际增加了390名。 - 3月，原计划走访湖南时进行拓展，但未能找到合适的对接人，暂时作罢。后于11月与湖南省地贫协会会长会面，找到了合适的对接人，在湖南地区拓展了40多名地贫患儿。 - - 6月，我们在网络平台-抖音上认识了一位自发帮助地贫患儿多年的爱心人士，经过多次沟通了解后确定与其合作，在其所在的云贵川渝地区开始新增地贫患儿。 - - 11月，经人介绍，发现广西南宁市马山县有很多地贫患儿，地理位置偏僻，对地贫知识也了解不多，更需要帮助，于是在马山县新增了30名地贫患儿。 - - 11月，我们从海南出发，到广西马山县、广西玉林、广西贵港，再到重庆、四川、云南，再回到海南，进行了一轮实地探访，看到了不同地区地贫患儿。基本确定了日常以线上发放住院饭补为主、线下点缀式探访为主的帮扶模式。 - 核心活动详情 - - 全年共完成约326次实地探访 - - 全年共邮寄生日贺卡555张 - - 共发放帮扶资金61万元 - - 发放生活物资：图书140本、书包56个、绘本26本、行李箱69个、保温杯25个、保温饭盒20个、妈咪爱药箱40个分发给148名孩子、衣帽543件、围裙60个、三件套254套、毯子174张、大米67袋、食用油149桶、牛奶40箱、月饼礼盒32盒、苹果320箱、专属纪念相册13本...... - - 本期38名地贫患儿成功进行了移植手术 - - 在海南举办1场地贫合唱团营会，覆盖13名地贫合唱团成员 - - 在海南举办1场4个家庭的沙滩一日游活动 - - 地贫患儿因经常请假，学习压力较大。本期组织义工为地贫孩子们进行“不懂就问”1V1线上课、 2V5线上课，包括文化课及拼音课共92节。 - 合作与资源整合 - - 与三亚半山半岛洲际度假酒店合作“地贫营会” |  |  |
| 项目实施时间 | 2023年1月1日至12月31日 |  |  |
| 项目实施地点 | 海南、广西、云贵川渝、湖南 |  |  |
| 服务对象 | 输血依赖型地贫患儿 | 受益人数 | 579人 |
| 项目预期目标 （参照申报书） | - 增加至少150名地贫患儿的帮扶，地域由海南扩展到广西、云南、四川、湖南等地。 - 全年探访每个孩子/家庭1-2次，预计共300次实地探访； - 生日贺卡寄送，预计约500张； - 给予每个家庭适当的物资和资金帮扶，满足他们基本生活、教育需要； - 支持10名地贫患儿进行移植手术，预计资助费用5.5万元； - 每个孩子住院期间都将得到40元/天的餐补，预计将有250名孩子受益； - 每个即将移植的孩子都会收到我们标准礼包（行李箱、保温饭盒，特殊家庭会有高压锅等）； - 为地贫合唱团的孩子们举办1场合唱团营会； - 小型Party活动（类似沙滩一日游）2-3场，涉及孩子 15-20人及其家庭； - 地贫患儿因经常请假，学习压力较大。2023年将坚持并扩展针对地贫患儿的“不懂就问”远程教学活动，计划课时约200节； - 继续为16周岁以上孩子寻找技能培训学校，帮助其进入社会； - 计划推动针对海南地贫患儿的互助献血100-200人次。 |  |  |
| 项目实际完成情况及说明 | 原计划新增 150名地贫患儿，结果新增390名，大超过预期。另“推动献血、为16周岁以上地贫孩子寻找学校”进展缓慢，原计划的其他目标基本完成，此外，一次次的探访、一次次的礼物、一次次的文体活动......每一个大大小小的细节都让孩子们感受到了爱和温暖，很多家庭都表示将积极地推动孩子进行移植手术。 |  |  |
| 项目宣传工作 | 影响力传播 - - 在本项目自媒体账号发布视频49个、公众号3篇 |  |  |
| 项目成效 | 社会效益分析 - - 受益群体变化： - 据孩子们及家长们的反馈， - 孩子们感受到了爱的美好，得到了释放和治愈。 - 孩子们变得越来越爱笑了 - 家长们也从爱和陪伴中汲取力量，越来越多家庭表示愿意积极推动孩子去做移植手术，希望孩子早日彻底康复 - 38名地贫患儿成功进行了移植手术 |  |  |
| 项目实际支出经费总额 | - 资金来源 - - 公众募捐：450,115.88元，其中448,272.16元为腾讯公益捐款。 财务合规性 - - 审计情况：是否通过第三方财务审计（附审计报告摘要）； - - 公示情况：本项目支出共计1,083,504.09元，资金主要来源于腾讯公益平台捐款，已在该平台进行了财务披露（附公示截图） |  |  |
| 项目经验及建议 | 成功模式 - - 可复制经验： - 地贫儿住院饭补作为长期项目，给很多地贫孩子及家长持久的安慰和陪伴，这样的形式比单一的发放补贴更有陪伴果效。而且有利于快速拓展，使更多地贫孩子受益。 - 可采用线上+线下结合的帮扶模式，线上长期陪伴，线下辅以探访、营会、沙滩一日游等面对面的活动。线上不受地域、时间和空间的限制，可以快速开展、惠及更多人，线下面对面加深情感连接，还可以针对特别需要给予特别关爱，把有限的线下资源用在最需要、最匹配的孩子身上。 问题与挑战 - - 执行难点： - 线上帮扶措施难以复制，不同地区情况不同，区域对接人的特点不同，相比于线下面对面连接，线上很难达到较强的情感连接。 - 随着项目拓展，地域在不断增加，实地探访的公里数大大增加，每一次全路程实地探访都是对执行人员的体力考验。 - 此次拓展加入了很多地处偏僻的孩子们，有很多都住在大山深处，且相互之间距离很远，往往要开两三个小时才能到下一家，探访的速度被迫降低，且多崎岖狭窄山路，危险程度也增加了。 - - 客观限制： 少数民族地处偏远，个别沟通较为困难 改进建议 - 与当地爱心人士合作，更能切实地与地贫家庭进行有效沟通 - 更加注重线上各个群的消息，注重每一次孩子们和家长们跟我们的互动，及时回复。 - 若条件许可，在多地举办营会活动，惠及更多孩子。 |  |  |

项目实施日程表

| 活动时间 | 2023年1月1日至12月31日 |
| --- | --- |
| 活动地点 | 海南、广西、云贵川渝、湖南 |
| 参与人员 | - 爱在路上团队成员：总负责人初晓东、全区域执行负责人于兴梅、执行成员邢振峰、执行成员焦红瑞、执行成员裴志林、执行成员赵星星，海南区域对接人吉福忠。 - 爱在路上义工团队：线上义工-资料整理5名，线上义工-辅导老师5-10名。 |
| 活动内容 | - - 全年共完成约326次实地探访 - - 全年共邮寄生日贺卡555张 - - 共发放帮扶资金557,140元 - - 发放物资：图书140本、书包56个、绘本26本、行李箱69个、保温杯25个、保温饭盒20个、妈咪爱药箱40个分发给148名孩子、衣帽543件、围裙60个、三件套254套、毯子174张、大米67袋、食用油149桶、牛奶40箱、月饼礼盒32盒、苹果320箱、专属纪念相册13本...... - - 本期38名地贫患儿成功进行了移植手术 - - 在海南举办1场地贫合唱团营会，覆盖13名地贫合唱团成员 - - 在海南举办1场4个家庭的沙滩一日游活动 - - 地贫患儿因经常请假，学习压力较大。本期组织义工为地贫孩子们进行“不懂就问”1V1线上课、 2V5线上课，包括文化课及拼音课共92节。 |
| 活动图片 |  |

项目受益者（服务对象）名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 服务内容 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘秋玫 | 女 | 16 | 实地探访3次，线上探访30次，帮扶资金4240元，精美礼物3件，食品礼包2件，刘秋玫参加地贫合唱团营会1次，邮寄手写的生日贺卡4张，“不懂就问”远程辅导授课17节 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 2 | 刘春明 | 男 | 14 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 3 | 高格兰 | 女 | 20 | 帮扶资金1200元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 4 | 高格琳 | 女 | 17 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 5 | 洪雅诗 | 女 | 9 | 实地探访6次，线上探访20次，帮扶资金4700元，精美礼物19件，食品礼包6件，洪雅诗洪雅玲参加地贫合唱团营会1次，邮寄手写的生日贺卡4张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 6 | 洪雅玲 | 女 | 9 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 7 | 洪铭汕 | 男 | 2 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 8 | 高钰 | 女 | 12 | 实地探访6次，线上探访20次，帮扶资金1840元，精美礼物11件，食品礼包5件，参加地贫合唱团营会1次，邮寄手写的生日贺卡3张，“不懂就问”远程辅导授课节 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 9 | 高萱 | 女 | 7 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 10 | 高谨 | 男 | 3 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 11 | 符雨墨 | 女 | 11 | 帮扶资金1400元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 12 | 符理政 | 男 | 18 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 13 | 徐清航 | 男 | 14 | 帮扶资金1240元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 14 | 徐清宝 | 男 | 11 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 15 | 容浩 | 男 | 12 | 帮扶资金1900元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 16 | 容超 | 男 | 16 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 17 | 马海棠 | 女 | 7 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金2500元，精美礼物12件，食品礼包2件，生活物资6件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 18 | 黄安喜 | 男 | 19 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 19 | 潘雨浈 | 女 | 14 | 实地探访4次，线上探访20次，帮扶资金2220元，精美礼物8件，食品礼包4件，参加地贫合唱团营会1次，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 20 | 潘苼豪 | 男 | 12 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 21 | 容举善 | 男 | 9 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金1820元，精美礼物1件，食品礼包4件，邮寄手写的生日贺卡4张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 22 | 容举祥 | 男 | 9 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 23 | 容丽芳 | 女 | 18 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 24 | 容丽梅 | 女 | 16 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 25 | 王雨珊 | 女 | 15 | 帮扶资金1800元，精美礼物3件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡4张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 26 | 王雨欣 | 女 | 11 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 27 | 吉欣怡 | 女 | 13 | 实地探访5次，线上探访50次，帮扶资金11940元，精美礼物7件，食品礼包5件，吉欣怡参加地贫合唱团营会1次，邮寄手写的生日贺卡3张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 28 | 吉欣妍 | 女 | 16 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 29 | 吉哲涛 | 男 | 8 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 30 | 陈俏 | 女 | 9 | 食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 31 | 陈俊 | 男 | 14 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 32 | 陈佳君 | 女 | 11 | 食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 33 | 陈澜漪 | 女 | 25 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 34 | 陈君贵 | 男 | 4 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 35 | 董家宜 | 女 | 14 | 实地探访3次，线上探访10次，帮扶资金1500元，精美礼物5件，食品礼包4件，邮寄手写的生日贺卡3张，“不懂就问”远程辅导授课5节，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 36 | 董家丽 | 女 | 21 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 37 | 董家燕 | 女 | 16 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 38 | 洪伟帆 | 男 | 13 | 线上探访3次，帮扶资金1900元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 39 | 洪伟达 | 男 | 9 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 40 | 黄俊军 | 男 | 14 | 实地探访2次，线上探访20次，帮扶资金3119元，精美礼物9件，食品礼包5件，生活物资2件，参加地贫合唱团营会1次，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 41 | 胡思盈 | 女 | 14 | 帮扶资金1240元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 42 | 胡雪玲 | 女 | 2 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 43 | 胡贵华 | 男 | 15 | 线上探访10次，帮扶资金2600元，精美礼物3件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 44 | 胡志威 | 男 | 18 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 45 | 胡俏媛 | 女 | 20 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 46 | 符梓伊 | 女 | 14 | 帮扶资金700元，精美礼物3件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 47 | 符梓达 | 男 | 5 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 48 | 苏瀚 | 男 | 17 | 帮扶资金1880元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 49 | 苏倩 | 女 | 11 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 50 | 董紫妍 | 女 | 8 | 线上探访10次，帮扶资金700元，精美礼物3件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡4张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 51 | 林珊妮 | 女 | 13 | 实地探访2次，线上探访15次，帮扶资金2540元，精美礼物10件，食品礼包4件，参加地贫合唱团营会1次，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 52 | 林圆圆 | 女 | 9 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 53 | 林武帅 | 男 | 7 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 54 | 吕子坤 | 女 | 14 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金4300元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 55 | 吕子乾 | 男 | 18 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 56 | 陈慕哲 | 男 | 13 | 线上探访5次，帮扶资金2400元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 57 | 陈慕予 | 女 | 2 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 58 | 麦元宝 | 男 | 4 | 线上探访15次，帮扶资金1700元，精美礼物8件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 59 | 麦元博 | 男 | 2 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 60 | 林志德 | 男 | 13 | 实地探访2次，线上探访15次，帮扶资金4700元，精美礼物12件，食品礼包5件，生活物资2件，参加地贫合唱团营会1次，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 61 | 林冬雪 | 女 | 16 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 62 | 周进清 | 男 | 11 | 线上探访10次，帮扶资金1700元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 63 | 周加思 | 女 | 18 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 64 | 蓝籼籼 | 女 | 11 | 线上探访3次，帮扶资金1360元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 65 | 蓝荌荌 | 女 | 6 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 66 | 蓝土 | 男 | 16 | 帮扶资金2660元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 67 | 陈梓琪 | 女 | 6 | 实地探访1次，线上探访5次，精美礼物9件，食品礼包2件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡3张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 68 | 陈明臻 | 男 | 4 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 69 | 董琪琳 | 女 | 11 | 实地探访2次，线上探访20次，帮扶资金3240元，精美礼物7件，食品礼包3件，参加地贫合唱团营会1次，邮寄手写的生日贺卡3张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 70 | 董琪薇 | 女 | 5 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 71 | 王馨如 | 女 | 9 | 线上探访15次，帮扶资金1800元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 72 | 王泓杰 | 男 | 5 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 73 | 谭思思 | 女 | 12 | 线上探访5次，帮扶资金2760元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 74 | 董圣 | 男 | 19 | 线上探访2次，帮扶资金460元，精美礼物2件，食品礼包3件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 75 | 董子妍 | 女 | 7 | 实地探访2次，线上探访15次，帮扶资金1580元，精美礼物3件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡4张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 76 | 苏钻 | 男 | 18 | 实地探访4次，线上探访10次，帮扶资金4476.16元，精美礼物3件，食品礼包4件，生活物资4件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 77 | 苏慧欣 | 女 | / | 饭补 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 78 | 石雅欣 | 女 | 11 | 实地探访2次，线上探访20次，800+饭补，精美礼物16件，食品礼包4件，生活物资3件，参加地贫合唱团营会1次，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 79 | 苏月 | 女 | 10 | 帮扶资金1920元 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 80 | 李泽席 | 男 | 12 | 实地探访2次，线上探访20次，帮扶资金1000元，精美礼物4件，食品礼包2件，生活物资1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 81 | 李依智 | 女 | 10 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 82 | 黎薇 | 女 | 15 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金1720元，精美礼物2件，食品礼包3件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 83 | 周千卓 | 男 | 16 | 线上探访5次，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 84 | 张天佑 | 男 | 5 | 线上探访5次，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 85 | 张雁凌 | 女 | 3 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 86 | 胡芬芬 | 女 | 15 | 线上探访3次，帮扶资金1780元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 87 | 胡扬豪 | 男 | 118 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 88 | 苏颜叶 | 女 | 13 | 实地探访3次，线上探访30次，精美礼物8件，食品礼包3件，参加地贫合唱团营会1次，邮寄手写的生日贺卡3张，“不懂就问”远程辅导授课18节 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 89 | 苏颜婵 | 女 | 8 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 90 | 兰锦航 | 男 | 6 | 实地探访3次，线上探访15次，帮扶资金3842.87元，精美礼物3件，食品礼包7件，生活物资3件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 91 | 黄海乐 | 男 | 12 | 实地探访3次，线上探访50次，帮扶资金3960元，精美礼物15件，食品礼包5件，生活物资1件，参加地贫合唱团营会1次，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 92 | 黄海童 | 女 | 18 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 93 | 符雅熙 | 女 | 16 | 线上探访3次，帮扶资金1040元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 94 | 符雅妮 | 女 | 10 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 95 | 陈文颖 | 女 | 11 | 实地探访1次，线上探访30次，帮扶资金1160元，精美礼物5件，食品礼包3件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 96 | 陈欣怡 | 女 | 2 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 97 | 林骏涛 | 男 | 12 | / | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 98 | 林燊 | 男 | 9 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 99 | 陈辰逸 | 男 | 4 | 实地探访4次，线上探访30次，帮扶资金2700元，精美礼物19件，生活物资6件，食品礼包6件，邮寄手写的生日贺卡3张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 100 | 陈暖暖 | 女 | 19 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 101 | 陈毛斌 | 男 | 18 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 102 | 陈香柳 | 女 | 11 | 实地探访2次，线上探访10次，帮扶资金1820元，精美礼物21件，食品礼包2件，生活物资4件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 103 | 陈善博 | 男 | 12 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金4540元，精美礼物8件，食品礼包1件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡1张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 104 | 陈佩琪 | 女 | 7 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 105 | 廖海连 | 女 | 3 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金580元，精美礼物9件，食品礼包2件，生活物资1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 106 | 黄宏欢 | 男 | 10 | 实地探访3次，线上探访30次，帮扶资金1180元，精美礼物32件，食品礼包件1，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 107 | 黄昕彤 | 女 | / |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 108 | 高盟 | 男 | / | 实地探访1次，线上探访20次，帮扶资金3260元，精美礼物1件，食品礼包2件，生活物资4件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 109 | 高婉媛 | 女 | 10 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 110 | 罗安昊 | 男 | 10 | 线上探访5次，帮扶资金1500元，精美礼物1件，食品礼包1件，生活物资1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 111 | 罗安宇 | 男 | 3 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 112 | 罗安昊妹妹 | 女 | / |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 113 | 蒲思莹 | 女 | 8 | 线上探访2次，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 114 | 蒲思薇 | 女 | 2 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 115 | 董昱彤 | 女 | 6 | 线上探访10次，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 116 | 董卓屹 | 女 | 4 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 117 | 陈璧君 | 女 | 6 | 线上探访3次，帮扶资金1100元，精美礼物2件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 118 | 陈傲天 | 男 | 5 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 119 | 蒲之冠 | 男 | 17 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金7680元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 120 | 蒲艳丹 | 女 | 19 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 121 | 蒲艳玲 | 女 | 24 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 122 | 周昕冉 | 女 | 5 | 线上探访10次，帮扶资金2380元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 123 | 符妍妍 | 女 | 18 | 线上探访2次，帮扶资金2220元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 124 | 符宇俊 | 男 | 22 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 125 | 符宇格 | 男 | 5 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 126 | 洪瑜娟 | 女 | 17 | 线上探访2次，帮扶资金1740元，精美礼物2件，食品礼包1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 127 | 洪雅玲 | 女 | 14 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 128 | 洪子杰 | 男 | 10 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 129 | 蒲福瑶 | 女 | 12 | 线上探访5次，帮扶资金1280元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 130 | 蒲福磊 | 男 | 7 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 131 | 王丰益 | 女 | 15 | 线上探访5次，帮扶资金1660元，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 132 | 王伟伟 | 女 | 22 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 133 | 胡振煌 | 男 | 9 | 线上探访3次，帮扶资金2640元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 134 | 胡振辉 | 男 | 18 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 135 | 胡心卓 | 男 | 6 | 实地探访1次，线上探访3次，帮扶资金2260元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 136 | 胡心怡 | 女 | 14 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 137 | 李玮怡 | 女 | 13 | 线上探访10次，帮扶资金1960元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 138 | 李玮鹏 | 男 | 9 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 139 | 李玮杰 | 男 | 9 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 140 | 邓丽琴 | 女 | 14 | / | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 141 | 盆筱幸 | 男 | 3 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 142 | 张宇生 | 男 | 9 | 线上探访15次，帮扶资金2360元，精美礼物4件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 143 | 张宇桐 | 女 | 11 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 144 | 黄有帏 | 男 | 14 | 线上探访5次，帮扶资金540元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 145 | 黄淑遥 | 女 | 15 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 146 | 黄淑彤 | 女 | 3 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 147 | 吉子文 | 男 | 14 | 线上探访5次，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 148 | 高祥俊 | 男 | 9 | 实地探访3次，线上探访50次，帮扶资金14200元，精美礼物9件，食品礼包2件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡2张，“不懂就问”远程辅导授课27节，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 149 | 高雪静 | 女 | 13 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 150 | 黄思露 | 女 | 10 | 线上探访10次，帮扶资金1660元，精美礼物件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 151 | 黄家乐 | 男 | 5 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 152 | 黄端端 | 男 | 12 | 线上探访5次，帮扶资金2280元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 153 | 黄雅励 | 男 | 16 | 实地探访1次，线上探访10次，帮扶资金1660元，精美礼物2件，食品礼包3件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 154 | 张家闯 | 男 | 17 | 线上探访5次，帮扶资金2720元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 155 | 张凌薇 | 女 | 8 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 156 | 陈辉伟 | 男 | 10 | 实地探访1次，线上探访3次，帮扶资金1740元，精美礼物4件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 157 | 陈田蝶 | 女 | 16 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 158 | 梁静佳 | 女 | 18 | 线上探访5次，帮扶资金1180元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 159 | 梁居辉 | 男 | 12 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 160 | 符天海 | 男 | 9 | 线上探访5次，帮扶资金2320元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张， | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 161 | 符健国 | 男 | 18 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 162 | 董天宇 | 男 | 13 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金780元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 163 | 董晶晶 | 女 | 7 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 164 | 黄冠宇 | 男 | 10 | 线上探访5次，帮扶资金2320元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 165 | 李华旭 | 男 | 4 | 线上探访5次，帮扶资金880元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 166 | 李玖倩 | 女 | 6 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 167 | 苏健南 | 男 | 6 | 实地探访2次，线上探访10次，帮扶资金1380元，精美礼物4件，食品礼包3件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 168 | 黄思洁 | 女 | 16 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金680元，精美礼物11件，食品礼包2件，生活物资1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 169 | 黄国辉 | 男 | 6 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 170 | 黄国涛 | 男 | 5 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 171 | 黄紫余 | 女 | 14 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金480元，精美礼物9件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 172 | 黄心凌 | 女 | 7 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 173 | 高仅 | 男 | 12 | 线上探访2次，帮扶资金1620元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 174 | 高萱 | 女 | 4 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 175 | 董雪祺 | 女 | 14 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金2280元，精美礼物7件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 176 | 董兴顺 | 男 | 11 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 177 | 王瑜 | 女 | 16 | 线上探访2次，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 178 | 李家建 | 男 | 17 | 实地探访2次，线上探访10次，帮扶资金2680元，精美礼物6件，生活物资2件，食品礼包4件，邮寄手写的生日贺卡1张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 179 | 李佳恬 | 女 | 11 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 180 | 黄子盛 | 男 | 16 | 线上探访3次，帮扶资金760元，精美礼物3件，食品礼包1件，生活物资1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 181 | 黄子盛妹妹 | 女 | 17 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 182 | 朱语桐 | 女 | 12 | 线上探访2次，帮扶资金900元，精美礼物3件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 183 | 邢瑞硕 | 男 | 13 | 线上探访5次，帮扶资金3740元，精美礼物3件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 184 | 邢瑞琛 | 男 | 8 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 185 | 邢瑞舜 | 男 | 2 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 186 | 李朝潮 | 男 | 12 | 实地探访2次，线上探访10次，帮扶资金3900元，精美礼物31件，生活物资1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 187 | 李朝妤 | 女 | 5 |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 188 | 刘晋玮 | 男 | 8 | 实地探访1次，线上探访15次，帮扶资金5720元，精美礼物4件，食品礼包3件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 189 | 刘沁欣 | 女 | / |  | 2023.1.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 190 | 吴枘炬 | 男 | 11 | 实地探访1次，线上探访20次，帮扶资金4060元，精美礼物4件，生活物资2件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡3张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 191 | 黄玉婷 | 女 | 7 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1300元，精美礼物9件，食品礼包5件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 192 | 黄晶晶 | / | 12 |  | 2023.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 193 | 卓霖玮 | 男 | 6 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金1720元，精美礼物14件，生活物资4件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，移植礼物行李箱1件 | 2023.1-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 194 | 卓林冰 | 女 | 14 |  | 2023.1-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 195 | 马海棠 | 女 | 7 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金2500元，精美礼物13件，食品礼包2件，生活物资6件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 196 | 黄安喜 | 男 | 19 |  | 2023.2-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 197 | 王佳媛 | 女 | 12 | 实地探访2次，线上探访5次，帮扶资金1540元，精美礼物31件，食品礼包2件，生活物资6件，邮寄手写的生日贺卡3张，移植礼物行李箱1件 | 2023.2-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 198 | 王永达 | 男 | 7 |  | 2023.2-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 199 | 卓雪娜 | 女 | 8 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1240元，精美礼物8件，食品礼包3件，生活物资4件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 200 | 卓浩强 | / | 11 |  | 2023.2-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 201 | 韦叶萱 | 女 | 11 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金3680元，精美礼物14件，食品礼包1件，生活物资4件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 202 | 韦叶欣 | 女 | 8 |  | 2023.2-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 203 | 陈香柳 | 女 | 11 | 实地探访2次，线上探访20次，帮扶资金1820元，精美礼物21件，食品礼包2件，生活物资4件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 204 | 陈善博 | 男 | 12 | 实地探访1次，线上探访20次，帮扶资金4540元，精美礼物8件，食品礼包1件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡1张，移植礼物行李箱1件 | 2023.3-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 205 | 陈佩琪 | 女 | 7 |  | 2023.3-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 206 | 廖海连 | 女 | 3 | 实地探访1次，线上探访10次，帮扶资金580元，精美礼物9件，生活物资1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.3-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 207 | 黄宏欢 | 男 | 10 | 实地探访3次，线上探访20次，帮扶资金1180元，精美礼物32件，食品礼包1件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.3-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 208 | 黄昕彤 | 女 | 1 |  | 2023.3-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 209 | 韦秉宏 | 男 | 7 | 实地探访1次，线上探访30次，1000+饭补，精美礼物4件，生活物资2件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，移植礼物行李箱1件 | 2023.3-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 210 | 黄佩琪 | 女 | 20 | 线上探访2次帮扶资金1460元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.3-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 211 | 黄少康 | 男 | 19 |  | 2023.3-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 212 | 文远芳 | 女 | 10 | 线上探访5次，帮扶资金760元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.3-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 213 | 文远梦 | 女 | 6 |  | 2023.3-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 214 | 林杰 | 男 | 8 | 线上探访2次，帮扶资金1400元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.4-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 215 | 林道登 | 男 | 6 |  | 2023.4-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 216 | 罗炜 | 男 | 8 | 实地探访1次，线上探访20次，帮扶资金3120元，精美礼物1件，食品礼包2件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡2张，移植礼物行李箱1件 | 2023.4-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 217 | 罗盈盈 | 女 | 11 |  | 2023.4-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 218 | 符泽伟 | 男 | 9 | 线上探访10次，帮扶资金10000元，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.4-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 219 | 符玉含 | 女 | 15 |  | 2023.4-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 220 | 符玉朵 | 女 | 14 |  | 2023.4-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 221 | 兰参席 | 女 | 3 | 线上探访10次，帮扶资金1020元，精美礼物1件，生活物资2件，食品礼包1件 | 2023.4-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 222 | 谭文嘉 | 男 | 11 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金9635元，精美礼物3件，食品礼包2件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡2张，移植礼物行李箱1件 | 2023.4-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 223 | 谭文芯 | 女 | 6 |  | 2023.4-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 224 | 黎香妃 | 女 | 9 | 实地探访1次，线上探访20次，帮扶资金1240元，精美礼物6件，生活物资2件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，“移植礼物行李箱1件 | 2023.4-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 225 | 黎卓奇 | 男 | 6 |  | 2023.4-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 226 | 韦诗雨 | 女 | 7 | 线上探访2次，帮扶资金920元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.4-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 227 | 刘雨欣 | 女 | 11 | 线上探访10次，帮扶资金7260元，精美礼物6件，邮寄手写的生日贺卡1张，移植礼物行李箱2件 | 2023.4-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 228 | 刘苏灿 | 男 | 10 |  | 2023.4-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 229 | 郭光琦 | 男 | 5 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1400元，精美礼物5件，食品礼包2件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡1张，移植礼物行李箱1件 | 2023.4-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 230 | 郭鹏 | 男 | 11 |  | 2023.4-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 231 | 卢瑞希 | 男 | 7 | 实地探访1次，线上探访3次，帮扶资金1180元，精美礼物11件，食品礼包2件，生活物资1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.5-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 232 | 卢瑞欣 | 女 | 10 |  | 2023.5-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 233 | 卢瑞哲 | 男 | 2 |  | 2023.5-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 234 | 王丹皓 | 男 | 13 | 线上探访2次，帮扶资金3540元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.5-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 235 | 王丹朝 | 男 | 9 |  | 2023.5-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 236 | 王丹晨 | 男 | 4 |  | 2023.5-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 237 | 王子熙 | 女 | 10 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1320元，精美礼物9件，食品礼包2件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.5-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 238 | 王悦锦 | 男 | 4 |  | 2023.5-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 239 | 梁乔璋 | 男 | 8 | 实地探访1次，线上探访10次，帮扶资金1640元，精美礼物4件，食品礼包2件，生活物资2件，移植礼物行李箱1件 | 2023.5-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 240 | 梁乔松 | 男 | 3 |  | 2023.5-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 241 | 李成仑 | 男 | 13 | 线上探访2次，帮扶资金1120元，精美礼物1件，食品礼包1件，生活物资1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 242 | 李楚灵 | 女 | 11 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金720元，精美礼物8件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 243 | 李观慎 | / | 16 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 244 | 潘雅琪 | 女 | 9 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金1560元，精美礼物4件，食品礼包4件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 245 | 黄瑞玎 | 男 | 12 | 线上探访2次，帮扶资金2460元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 246 | 黄幸宇 | 女 | 16 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 247 | 龙方俊 | 男 | 7 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金1000元，精美礼物2件，食品礼包3件，生活物资2件邮寄手写的生日贺卡2张，移植礼物行李箱1件 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 248 | 龙方婷 | 女 | 9 |  | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 249 | 符芳俊 | 男 | 8 | 实地探访2次，线上探访2次，帮扶资金560元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 250 | 符馨 | 女 | 13 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 251 | 符蕊 | 女 | 10 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 252 | 陈佳丽 | 女 | 9 | 线上探访2次，帮扶资金120元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 253 | 陈成宝 | 男 | 4 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 254 | 刘艺博 | 男 | 6 | 线上探访1次，帮扶资金2500元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 255 | 陈家雅 | 女 | 18 | 实地探访1次，线上探访1次，帮扶资金300元，精美礼物3件，食品礼包1件，生活物资1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 256 | 陈家豪 | 男 | 22 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 257 | 陈家语 | 女 | 15 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 258 | 刘端晴 | 女 | 12 | 线上探访2次，帮扶资金2000元，精美礼物1件 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 259 | 刘端婷 | 女 | 16 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 260 | 杨清坤 | 男 | 10 | 线上探访2次，帮扶资金700元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 261 | 杨韶斌 | 男 | 14 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 262 | 杨韶杰 | 男 | 4 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 263 | 郑居林 | 男 | 8 | 线上探访2次，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 264 | 郑尚委 | 男 | 9 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 265 | 黄森贺 | 男 | 10 | 线上探访2次，帮扶资金1980元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 266 | 郑揚桔 | 男 | 5 |  | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 267 | 郑翔瑞 | 女 | 2 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 268 | 刘睿 | 男 | 6 | / | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 269 | 符珍颖 | 女 | 7 | 实地探访1次，线上探访3次，帮扶资金280元，生活物资2件，食品礼包2件 | 2023.6-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 270 | 符振城 | 男 | 11 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 271 | 符振贤 | 男 | 7 |  | 2023.6-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 272 | 刘宸旭 | 男 | 7 | 实地探访1次，线上探访5次，帮扶资金300元，精美礼物8件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，移植礼物行李箱2件 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 273 | 刘怡蝶 | 女 | 10 |  | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 274 | 文子萱 | 女 | 5 | 实地探访1次，线上探访1次，帮扶资金440元，精美礼物6件，食品礼包1件，生活物资2件 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 275 | 文朝政 | 男 | 9 |  | 2023.7-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 276 | 杨辉 | 男 | 18 | 帮扶资金820元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 277 | 杨萍 | 女 | 10 |  | 2023.7-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 278 | 叶梦真 | 女 | 9 | 线上探访3次，帮扶资金1200元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 279 | 史贵乾 | 男 | 22 | 线上探访2次，帮扶资金660元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 280 | 王紫燕 | 女 | 10 | 线上探访1次，帮扶资金720元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡张 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 281 | 王涵 | 男 | 12 | 帮扶资金420元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 282 | 王瑾 | / | 2 |  | 2023.7-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 283 | 莫子锋 | 男 | 19 | 帮扶资金540元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 284 | 莫盈 | 女 | 22 |  | 2023.7-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 285 | 何小珍 | 女 | 7 | 精美礼物1件 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 286 | 李俊熙 | 男 | 10 | 实地探访2次，帮扶资金960元，生活物资2件，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 287 | 张怡希 | 女 | 10 | 帮扶资金1220元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 288 | 罗嘉可 | 女 | 6 |  | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 289 | 符善静 | 女 | 6 | 帮扶资金580元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 290 | 符善郡 | / | 9 |  | 2023.7-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 291 | 杨林 | 男 | 13 | 帮扶资金1300元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 292 | 王莹 | 女 | 11 |  | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 293 | 李佳柔 | 女 | 5 | 线上探访2次，帮扶资金720元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 294 | 李佳熙 | 女 | 6 |  | 2023.7-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 295 | 黄天溢 | 男 | 8 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金660元，精美礼物9件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 296 | 黄天任 | / | / |  | 2023.7-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 297 | 王京存 | 男 | 14 | 帮扶资金680元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.7-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 298 | 王京成 | 男 | 11 |  | 2023.7-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 299 | 王京荟 | 女 | 1 |  | 2023.7-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 300 | 潘宇杰 | 男 | 12 | 帮扶资金320元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.8-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 301 | 潘宇钏 | 男 | 8 |  | 2023.8-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 302 | 潘宇豪 | 男 | 18 |  | 2023.8-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 303 | 王漳 | 男 | 2 | 实地探访1次，帮扶资金300元，精美礼物7件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.8-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 304 | 王乐欢 | 女 | 16 |  | 2023.8-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 305 | 王诗好 | 女 | 15 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金520元，精美礼物2件，生活物资2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.8-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 306 | 王诗妍 | / | 20 |  | 2023.8-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 307 | 王月 | 女 | 10 | 帮扶资金500元，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.8-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 308 | 王浩 | 男 | 7 |  | 2023.8-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 309 | 符怡萱 | 女 | 4 | 实地探访1次，帮扶资金520元，精美礼物14件 | 2023.8-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 310 | 符怡茉 | 女 | 3 |  | 2023.8-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 311 | 黄天凯 | 男 | 3 | 帮扶直径440元，精美礼物2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.8-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 312 | 黄天琪 | / | 13 |  | 2023.8-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 313 | 王优优 | 女 | 10 | 实地探访1次，线上探访2次，饭补，精美礼物7件，生活物资2件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.8-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 314 | 王乐乐 | 女 | 9 |  | 2023.8-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 315 | 胡良哲 | 男 | 12 | 帮扶资金240元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.9-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 316 | 胡良畅 | 男 | 2 |  | 2023.9-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 317 | 刘丁火 | 男 | 9 | 实地探访2次，线上探访次，帮扶资金2500元，精美礼物9件，食品礼包2件，生活物资1件，“不懂就问”远程辅导授课6节，移植礼物行李箱1件 | 2023.9-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 318 | 陈铭 | 男 | 10 | 帮扶资金240元，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.9-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 319 | 林舒瑛 | 女 | 12 | 帮扶资金400元，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.9-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 320 | 林芸慧 | 女 | 9 |  | 2023.9-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 321 | 林道锋 | 男 | 6 |  | 2023.9-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 322 | 王辉交 | 男 | 11 | 实地探访2次，精美礼物1件，食品礼包1件，生活物资1件，移植礼物行李箱1件 | 2023.9-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 323 | 王辉交弟弟 | 男 | 7 |  | 2023.9-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 324 | 符朝杰 | 男 | 10 | 实地探访1次，生活物资2件，食品礼包1件 | 2023.9-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 325 | 符朝洋 | 男 | 9 |  | 2023.9-2023.12.31 | 地贫患儿兄弟姐妹 |
| 326 | 王子佑 | 男 | 18 | 帮扶资金280元，精美礼物1件 | 2023.9-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 327 | 饶程凯 | 男 | 1 | 精美礼物1件 | 2023.9-2023.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 328 | 曾承榕 | 男 | 13 | 实地探访3次，帮扶资金3720元，精美礼物1件，食品礼包3件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 329 | 古丰瑜 | 男 | 15 | 实地探访2次，帮扶资金1920元，精美礼物5件，食品礼包3件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 330 | 梁钧翔 | 男 | 11 | 实地探访2次，帮扶资金5320元，精美礼物7件，食品礼包1件，移植礼物三件套1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 331 | 陈鹏予 | 男 | 12 | 实地探访3次，帮扶资金1540元，精美礼物7件，食品礼包3件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 332 | 黄楚棋 | 女 | 10 | 精美礼物1件，帮扶资金2440元，食品礼包1件，移植礼物行李箱1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 333 | 卢承敏 | 女 | 14 | 实地探访2次，帮扶资金3360元，精美礼物1件，生活物资2件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡3张，移植礼物行李箱1个、保温杯1个 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 334 | 陈汝远 | 男 | 11 | 实地探访1次，帮扶资金3900元，食品礼包1件，移植礼物行李箱1个、保温杯1个，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 335 | 杨启钺 | 男 | 11 | 实地探访1次，帮扶资金1420元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 336 | 张金添 | 男 | 13 | 实地探访1次，帮扶资金2980元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 337 | 苏丹莹 | 女 | 17 | 实地探访1次，帮扶资金2420元，精美礼物1件，生活物资1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 338 | 何霖霏 | 女 | 9 | 实地探访1次，帮扶资金2440元，精美礼物7件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 339 | 郑莉恒 | 男 | 14 | 邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 340 | 谭寿贤 | 女 | 15 | 精美礼物1件，帮扶资金1780元，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 341 | 陆秋宇 | 女 | 16 | 实地探访2次，帮扶资金5980元，精美礼物8件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 342 | 覃广松 | 女 | 14 | 实地探访1次，帮扶资金1720元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 343 | 梁明昊 | 男 | 7 | 移植礼物行李箱1件，帮扶资金2180元，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 344 | 李春良 | 男 | 15 | 精美礼物1件，帮扶资金5220元，食品礼包1件，移植礼物行李箱1件、保温杯1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 345 | 余华杰 | 男 | 13 | 实地探访2次，帮扶资金2980元，精美礼物6件，生活物资1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 346 | 秦祖翔 | 男 | 7 | 精美礼物1件，帮扶资金2240元，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 347 | 覃振威 | 男 | 17 | 实地探访4次，帮扶资金5260元，精美礼物6件，食品礼包3件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 348 | 黄湘媛 | 女 | 7 | 实地探访1次，帮扶资金1200元，精美礼物6件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 349 | 李嘉琪 | 女 | 12 | 实地探访1次，帮扶资金2020元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 350 | 叶娜 | 女 | 12 | 帮扶资金1180元，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 351 | 谢长辉 | 男 | 18 | 实地探访2次，帮扶资金4960元，精美礼物6件，食品礼包2件，生活物资1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 352 | 梁积坚 | 男 | 12 | 实地探访1次，帮扶资金2300元，精美礼物7件，食品礼包2件 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 353 | 梁积彪 | 男 | 12 | 实地探访1次，帮扶资金3120元，精美礼物5件 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 354 | 邓诗淼 | 女 | 12 | 实地探访1次，帮扶资金1700元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 355 | 梁明智 | 男 | 11 | 实地探访1次，帮扶资金2060元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 356 | 刘家才 | 男 | 19 | 帮扶资金1380元 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 357 | 张杰金 | 男 | 11 | 实地探访2次，帮扶资金4580元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 358 | 李林洁 | 女 | 11 | 实地探访1次，帮扶资金2400元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 359 | 吴金婷 | 女 | 13 | 精美礼物1件，帮扶资金6060元，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 360 | 黄胤霖 | 男 | 9 | 帮扶资金500元，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 361 | 陈嘉焮 | 女 | 6 | 实地探访1次，帮扶资金2120元，精美礼物7件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 362 | 李雨婷 | 女 | 14 | 实地探访1次，帮扶资金6320元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 363 | 陈俊成 | 男 | 10 | 精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 364 | 庞家佟 | 男 | 21 | 实地探访2次，帮扶资金5360元，精美礼物6件，食品礼包3件，生活物资1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 365 | 韦雨恒 | 女 | 13 | 帮扶资金1300元，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 366 | 刘欢乐 | 男 | 20 | 邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 367 | 刘欢潇 | 男 | 21 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 368 | 谭棋文 | 男 | 7 | 食品礼包1件，帮扶资金3820元，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 369 | 梁艺凡 | 男 | 6 | 实地探访2次，帮扶资金1340元，精美礼物7件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 370 | 卜星恺 | 男 | 15 | 实地探访1次，帮扶资金3360元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 371 | 钟耿洪 | 男 | 13 | 精美礼物1件，帮扶资金1920元，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 372 | 苏莠琴 | 女 | 10 | 实地探访1次，帮扶资金3940元，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 373 | 饶林波 | 男 | 10 | 精美礼物2件，帮扶资金820元，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 374 | 李鸿宗 | 男 | 10 | 实地探访2次，帮扶资金920元，精美礼物7件，生活物资1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 375 | 林进民 | 男 | 13 | 精美礼物1件，帮扶资金1760元，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 376 | 陈家兴 | 男 | 6 | 帮扶资金1540元，精美礼物1件 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 377 | 梁桀源 | 男 | 10 | 帮扶资金4040元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 378 | 马宁夏 | 女 | 16 | 实地探访1次，帮扶资金2040元，精美礼物6件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 379 | 温若雯 | 女 | 5 | 实地探访3次，帮扶资金1140元，精美礼物6件，生活物资2件，食品礼包3件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 380 | 杨德江 | 男 | 11 | 实地探访1次，帮扶资金780元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 381 | 陈思琦 | 女 | 8 | 帮扶资金2100元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 382 | 姚均阳 | 男 | 6 | 实地探访1次，帮扶资金3400元，精美礼物6件，食品礼包1件 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 383 | 陈媛莹 | 女 | 9 | 实地探访1次，帮扶资金4780元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 384 | 陀铭杨 | 男 | 7 | 帮扶资金1140元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 385 | 农丽珊 | 女 | 9 | 帮扶资金1160元，食品礼包1件，移植礼物行李箱1件、保温杯1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 386 | 梁配凤 | 女 | 11 | 实地探访1次，帮扶资金920元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 387 | 谢思瑶 | 女 | 10 | 帮扶资金1300元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 388 | 覃子龙 | 男 | 17 | 实地探访1次，帮扶资金3540元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 389 | 黄紫雅 | 女 | 9 | 实地探访1次，帮扶资金2860元，精美礼物6件，移植礼物行李箱1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 390 | 李柱灿 | 男 | 20 | 精美礼物1件，帮扶资金1380元，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 391 | 曾美婷 | 女 | 10 | 帮扶资金1560元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 392 | 易子瑞 | 男 | 6 | 实地探访1次，帮扶资金200元，移植礼物行李箱1件、保温杯1件 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 393 | 林成艺 | 男 | 12 | 实地探访1次，帮扶资金4300元，精美礼物6件，食品礼包1件 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 394 | 吕华梅 | 女 | 14 | 实地探访1次，帮扶资金2098元，精美礼物5件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 395 | 梁雨莹 | 女 | 6 | 实地探访1次，帮扶资金1840元，精美礼物6件，食品礼包1件 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 396 | 梁璐昕 | 女 | 4 | 实地探访1次，帮扶资金1000元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 397 | 李昭沅 | 男 | 9 | 实地探访1次，帮扶资金1400元，精美礼物6件，食品礼包1件 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 398 | 邓抄杏 | 女 | 15 | 帮扶资金960元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.2-2023.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 399 | 梁杰熠 | 女 | 14 | 精美礼物6件，帮扶资金1580元，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 400 | 姚映兰 | 女 | 16 | 帮扶资金540元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 401 | 叶华文 | 男 | 12 | 帮扶资金360元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 402 | 苏莞桐 | 女 | 5 | 实地探访1次，帮扶资金840元，精美礼物1件，生活物资2件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 403 | 郑智钊 | 男 | 9 | 帮扶资金400元，精美礼物1件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 404 | 彭文慧 | 女 | 14 | 帮扶资金1300元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 405 | 辛泽显 | 男 | 11 | 实地探访1次，帮扶资金3400元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 406 | 陈海 | 男 | 12 | 帮扶资金1460元 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 407 | 丘诗诗 | 女 | 8 | 帮扶资金1520元，精美礼物3件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 408 | 丘子浩 | 男 | 6 | 帮扶资金640元 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 409 | 黄秋霞 | 女 | 18 | 帮扶资金2120元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 410 | 黎富 | 男 | 10 | 帮扶资金2960元 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 411 | 林青龙 | 男 | 10 | 实地探访1次，帮扶资金2880元，精美礼物6件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 412 | 谭雨荷 | 女 | 13 | 精美礼物2件，帮扶资金640元，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 413 | 谭雨馨 | 女 | 11 | 帮扶资金160元 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 414 | 杨艺 | 男 | 9 | 帮扶资金1040元，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 415 | 黄美琳 | 女 | 10 | 帮扶资金1560元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 416 | 吴腾旺 | 男 | 13 | 移植礼物行李箱1件、保温杯1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 417 | 张佳敏 | 男 | 13 | 实地探访1次，帮扶资金560元，精美礼物2件，食品礼包2件，生活物资2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 418 | 张秀英 | 女 | 9 | 帮扶资金640元 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 419 | 黄健婷 | 男 | 6 | 帮扶资金1740元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 420 | 陆锦标 | 女 | 7 | 帮扶资金1020元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 421 | 黄安怡 | 女 | 9 | 帮扶资金860元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 422 | 梁菲菲 | 女 | 10 | 帮扶资金780元，精美礼物6件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 423 | 原迪辉 | 男 | 13 | 帮扶资金3360元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 424 | 李嘉杰 | 男 | 12 | 帮扶资金560元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 425 | 李承臻 | 男 | 12 | 实地探访1次，帮扶资金1060元，精美礼物1件，生活物资2件，食品礼包2件， | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 426 | 周叶香 | 女 | 13 | 帮扶资金3040元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 427 | 姚伟逊 | 男 | 8 | 帮扶资金240元，精美礼物1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 428 | 覃金穗 | 女 | 11 | 帮扶资金480元，精美礼物6件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 429 | 陈锦玲 | 女 | 11 | / | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 430 | 吕风羽 | 女 | 12 | 实地探访1次，帮扶资金620元，精美礼物21件，生活物资2件，食品礼包2件 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 431 | 温泉 | 男 | 14 | 帮扶资金160元 | 2023.6-2023.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 432 | 姚锦程 | 男 | 4 | 帮扶资金1160元，生活物资1件，精美礼物12件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 433 | 李语初 | 女 | 3 | 帮扶资金960元，生活物资1件，精美礼物14件，食品礼包1件，移植礼物行李箱1个 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 434 | 于欣彤 | 女 | 4 | 帮扶资金840元，生活物资1件，精美礼物10件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 435 | 李明东 | 男 | 6 | 帮扶资金840元，生活物资1件，精美礼物16件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 436 | 钟雨涵 | 男 | 8 | 帮扶资金1120元，生活物资1件，精美礼物12件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 437 | 郑沁妍 | 女 | 2 | 帮扶资金1520元，生活物资1件，精美礼物15件，食品礼包1件，移植礼物行李箱1个 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 438 | 马候宇 | 男 | 6 | 实地探访1次，帮扶资金1800元，生活物资1件，精美礼物16件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 439 | 董倚梦 | 女 | 8 | 实地探访1次，帮扶资金880元，生活物资3件，精美礼物13件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 440 | 李锐阳 | 男 | 1 | 实地探访1次，帮扶资金920元，生活物资3件，精美礼物10件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 441 | 赵瑾瑶 | 女 | 1 | 实地探访1次，帮扶资金880元，生活物资3件，精美礼物17件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 442 | 梁恩泽 | 男 | 2 | 帮扶资金2000元，生活物资1件，精美礼物13件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 443 | 谯梓辰 | 男 | 3 | 帮扶资金1080元，生活物资1件，精美礼物13件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 444 | 晏嘉仪 | 男 | 3 | 帮扶资金920元，生活物资1件，精美礼物12件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 445 | 李周呈 | 男 | 2 | 帮扶资金560元，生活物资1件，精美礼物14件，食品礼包1件，移植礼物行李箱1个 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 446 | 张书诚 | 男 | 4 | 帮扶资金2760元，生活物资1件，精美礼物9件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 447 | 段坤宏 | 男 | 12 | 帮扶资金920元，生活物资1件，精美礼物12件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 448 | 李宇航 | 男 | 2 | 帮扶资金760元，生活物资1件，精美礼物10件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 449 | 吴松 | 男 | 13 | 帮扶资金1120元，生活物资1件，精美礼物7件，食品礼包2件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 450 | 余睿 | 男 | 2 | 帮扶资金920元，生活物资1件，精美礼物15件，食品礼包2件,邮寄手写的生日贺卡,移植礼物行李箱1个 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 451 | 岩应章 | 男 | 16 | 帮扶资金960元，生活物资1件，精美礼物6件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 452 | 刘文乐 | 女 | 6 | 帮扶资金2840元，生活物资1件，精美礼物15件，食品礼包1件,移植礼物行李箱1个 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 453 | 李渝 | 男 | 11 | 帮扶资金1040元，生活物资1件，精美礼物6件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 454 | 秦钰胜 | 男 | 16 | 帮扶资金1320元，生活物资1件，精美礼物7件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 455 | 钟云豪 | 男 | 12 | 帮扶资金1280元，生活物资1件，精美礼物12件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 456 | 邹瑾萱 | 女 | 13 | 帮扶资金520元，生活物资1件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 457 | 雷瑾汐 | 女 | 1 | 实地探访1次，帮扶资金1000元，生活物资1件，精美礼物12件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 458 | 刘誉民 | 男 | 11 | 帮扶资金1000元，生活物资1件，精美礼物9件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 459 | 刘劼 | 男 | 16 | 实地探访1次，帮扶资金1000元，生活物资1件，精美礼物9件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 460 | 饶宇航 | 男 | 3 | 帮扶资金1040元，生活物资1件，精美礼物11件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 461 | 雷明玉 | 女 | 5 | 帮扶资金1800元，生活物资1件，精美礼物10件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 462 | 龙羿成 | 男 | 5 | 帮扶资金2080元，生活物资1件，精美礼物12件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 463 | 潘宣晓 | 女 | 3 | 帮扶资金3280元，生活物资1件，精美礼物13件，食品礼包1件，移植礼物行李箱1个 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 464 | 王诗莹 | 女 | 3 | 帮扶资金760元，生活物资1件，精美礼物11件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 465 | 范浩康 | 男 | 6 | 帮扶资金1000元，精美礼物10件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 466 | 刘嘉豪 | 男 | 6 | 帮扶资金880元，精美礼物10件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 467 | 龙恩熙 | 女 | 2 | 帮扶资金680元，精美礼物9件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 468 | 李宇萱 | 女 | 10 | 帮扶资金2600元，精美礼物8件，食品礼包1件，移植礼物行李箱1个 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 469 | 沈欣 | 女 | 10 | 帮扶资金960元，精美礼物10件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 470 | 周子涵 | 男 | 13 | 帮扶资金1040元，精美礼物5件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 471 | 肖雅馨 | 女 | 10 | 实地探访1次，帮扶资金2260元，精美礼物10件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 472 | 李泫辰 | 男 | 17 | 帮扶资金1120元，精美礼物8件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 473 | 刘镇豪 | 男 | 17 | 帮扶资金1080元，精美礼物8件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 474 | 谭心怡 | 女 | 5 | 帮扶资金960元，精美礼物14件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 475 | 程钰捷 | 女 | 8 | 帮扶资金560元，精美礼物6件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 476 | 黄杰 | 男 | 22 | 食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 477 | 杨忠琪 | 男 | 3 | 帮扶资金920元，精美礼物9件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 478 | 周宇宸 | 男 | 10 | 帮扶资金1040元，精美礼物14件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 479 | 周大清 | 男 | 11 | 实地探访1次,帮扶资金1120元，精美礼物11件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 480 | 吴俣 | 男 | 18 | 实地探访1次,帮扶资金1400元，精美礼物4件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 481 | 周韩 | 男 | 16 | 帮扶资金880元，精美礼物6件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 482 | 孙芯忆 | 女 | 10 | 帮扶资金1000元，精美礼物9件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 483 | 陈鑫磊 | 男 | 13 | 帮扶资金1000元，精美礼物11件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 484 | 张家馨 | 女 | 5 | 实地探访1次，帮扶资金14102.4元，精美礼物35件，食品礼包2件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 485 | 蒋赵玥妍 | 女 | 8 | 帮扶资金840元，精美礼物9件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 486 | 陈博 | 男 | 7 | 帮扶资金1000元，精美礼物11件，食品礼包1件，移植礼物行李箱1个， | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 487 | 李欣蕊 | 女 | 5 | 帮扶资金560元，精美礼物9件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 488 | 韩欣铭 | 女 | 9 | 实地探访1次，帮扶资金1080元，精美礼物24件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 489 | 张沐橙 | 女 | 3 | 帮扶资金440元，精美礼物11件，食品礼包1件，移植礼物行李箱1个， | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 490 | 蔡丽宇 | 男 | 16 | 帮扶资金600元，精美礼物7件，食品礼包1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 491 | 黄奕彤 | 女 | 12 | 精美礼物1件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 492 | 刘思蕊 | 女 | 4 | 帮扶资金560元，精美礼物9件， | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 493 | 谭皓轩 | 男 | 10 | 帮扶资金320元，精美礼物7件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 494 | 陈子乐 | 女 | 1 | 精美礼物9件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 495 | 郭佳妮 | 女 | 10 | 精美礼物8件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 496 | 朱岳 | 男 | 5 | 精美礼物9件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 497 | 岩松的 | 男 | 15 | 实地探访1次，帮扶资金240元，精美礼物9件， | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 498 | 岩丹罕 | 男 | 9 | 实地探访1次，帮扶资金1320元，精美礼物10件， | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 499 | 岩翁香 | 男 | 10 | 精美礼物8件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 500 | 玉燕叫 | 女 | 8 | 精美礼物7件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 501 | 赵航 | 男 | 0 | 精美礼物7件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 502 | 玉康叫 | 女 | 6 | 精美礼物4件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 503 | 玉燕叫 | 女 | 10 | 精美礼物4件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 504 | 李文祺 | 女 | 5 | 精美礼物11件 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 505 | 邓芸茜 | 女 | 3 | 帮扶资金1000元 | 2023.6-2023.12.31 | 云贵川渝地贫患儿 |
| 506 | 陈灿妍 | 女 | 7 | 实地探访1次，帮扶资金280元，精美礼物9件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 507 | 何正宁 | 男 | 13 | 实地探访1次，帮扶资金360元，精美礼物11件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 508 | 黄艳喜 | 女 | 14 | 实地探访1次，帮扶资金360元，精美礼物12件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 509 | 蒙恩昭 | 男 | 6 | 实地探访1次，帮扶资金680元，精美礼物9件，不懂就问远程辅导学习2个月 | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 510 | 韦思茜 | 女 | 15 | 实地探访1次，帮扶资金240元，精美礼物16件，不懂就问远程辅导学习2个月 | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 511 | 覃希雅 | 女 | 16 | 帮扶资金560元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 512 | 黄家董 | 男 | 16 | 帮扶资金520元，精美礼物11件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 513 | 蓝克强 | 男 | 11 | 帮扶资金120元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 514 | 曾巧巧 | 女 | 14 | 帮扶资金480元，精美礼物9件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 515 | 李雅蔚 | 女 | 12 | 帮扶资金240元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 516 | 廖素芸 | 女 | 10 | 帮扶资金120元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 517 | 陆昌劼 | 男 | 7 | 帮扶资金280元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 518 | 陆照鑫 | 男 | 8 | 帮扶资金120元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 519 | 陆正宸 | 男 | 11 | 帮扶资金600元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 520 | 磨琳琳 | 女 | 14 | 帮扶资金120元，精美礼物2件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 521 | 石方才 | 男 | 16 | 帮扶资金480元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 522 | 覃俊桥 | 男 | 7 | 帮扶资金280元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 523 | 韦佳能 | 男 | 10 | 帮扶资金200元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 524 | 韦珊珊 | 女 | 10 | 精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 525 | 韦生莹 | 男 | 18 | 帮扶资金520元，精美礼物9件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 526 | 张有合 | 男 | 10 | 帮扶资金120元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 527 | 郑金怡 | 女 | 9 | 帮扶资金120元，精美礼物9件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 528 | 钟林嫣 | 女 | 6 | 帮扶资金280元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 529 | 周梦鑫 | 女 | 11 | 帮扶资金120元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 530 | 周芷妍 | 女 | 6 | 帮扶资金160元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 531 | 黄华喜 | 男 | 17 | 帮扶资金360元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 532 | 卢雨芯 | 女 | 9 | 帮扶资金120元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 533 | 苏荣炜 | 男 | 16 | 帮扶资金320元，精美礼物8件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 534 | 覃世盟 | 男 | 18 | 帮扶资金240元，精美礼物9件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 535 | 徐迎文 | 女 | 10 | 帮扶资金120元，精美礼物9件， | 2023.11-2023.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 536 | 蒋帆 | 男 | 11 | 帮扶资金480元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 537 | 段沐阳 | 男 | 0 | / | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 538 | 凡梓馨 | 女 | 5 | 帮扶资金120元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 539 | 张子沁 | 女 | 1 | 帮扶资金240元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 540 | 袁浚桉 | 男 | 2 | 帮扶资金160元，精美礼物2件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 541 | 潘海瑶 | 女 | 11 | 帮扶资金160元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 542 | 杨奕欢 | 女 | 0 | 帮扶资金240元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 543 | 杨辰灵 | 女 | 9 | 帮扶资金120元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 544 | 尹业荣 | 男 | 8 | 帮扶资金480元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 545 | 唐文权 | 男 | 17 | 帮扶资金320元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 546 | 杨凌峰 | 男 | 17 | 精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 547 | 张梓谦 | 男 | 14 | 帮扶资金320元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 548 | 熊刚毅 | 男 | 19 | 帮扶资金320元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 549 | 汤文宇 | 男 | 19 | 帮扶资金480元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 550 | 周开伟 | 男 | 5 | 帮扶资金200元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 551 | 李紫凌 | 女 | 7 | 帮扶资金240元，精美礼物2件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 552 | 邹清华 | 男 | 22 | 精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 553 | 屈之旺 | 男 | 11 | 帮扶资金160元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 554 | 邓语安 | 女 | 4 | 帮扶资金160元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 555 | 王元飞 | 男 | 21 | 帮扶资金640元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 556 | 李文婧 | 女 | 17 | 精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 557 | 黄哲睿 | 男 | 3 | 帮扶资金240元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 558 | 唐浩轩 | 男 | 10 | 帮扶资金240元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 559 | 周煜 | 男 | 3 | 精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 560 | 李震洋 | 男 | 23 | 精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 561 | 蒋雨桐 | 女 | 6 | 精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 562 | 李轩 | 男 | 15 | 帮扶资金240元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 563 | 李源 | 男 | 13 | 帮扶资金240元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 564 | 樊丽 | 女 | 14 | 帮扶资金400元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 565 | 杨才煜 | 男 | 5 | 帮扶资金400元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 566 | 黄黎轩 | 男 | 5 | 帮扶资金160元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 567 | 林子熙 | 男 | 11 | 帮扶资金240元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 568 | 彭景辉 | 男 | 22 | 帮扶资金120元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 569 | 王旖 | 女 | 10 | 帮扶资金320元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 570 | 高雨轩 | 女 | 11 | 帮扶资金280元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 571 | 杨皓宇 | 男 | 7 | 帮扶资金280元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 572 | 王晓鲸 | 女 | 17 | 帮扶资金400元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 573 | 周嘉航 | 男 | 1 | 帮扶资金120元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 574 | 于靓 | 女 | 28 | 帮扶资金280元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 575 | 李乐一 | 男 | 1 | 精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 576 | 罗雯 | 女 | 8 | 帮扶资金120元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 577 | 文智宸 | 男 | 8 | 帮扶资金240元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 578 | 李芷晴 | 女 | 8 | 帮扶资金280元，精美礼物1件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 579 | 吴俊熙 | 男 | 9 | 实地探访1次，帮扶资金2120元，精美礼物6件 | 2023.11-2023.12.31 | 湖南地贫患儿 |

项目宣传统计表

| 阶 段 | 宣传形式 | 内 容 | 对 象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期筹备宣传 | / | / | / |  |
| 实施期间宣传 | 短视频 公众号 | 在腾讯公益发布49个短视频、在微信发布3篇公众号（包括探访、发放饭补、营会、沙滩一日游等主题） | 捐赠人 爱心人士 社会人士 |  |
| 媒体宣传 | / | / |  | / |

媒体宣传摘要

| 序号 | 媒体名称 | 报道时间 | 摘要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

受助者事迹

| 姓 名 | 事 迹 |
| --- | --- |
| 高祥俊 | 高祥俊是我们在海南陪伴多年的一名地贫患儿，每次前去探望，祥俊妈妈都一定至少要给我们买几瓶水或饮料，感谢我们不辞辛苦前来，而且总是极力邀请我们去屋里吃饭，但我们还有其他安排，也不好意思打扰，总是婉拒。无论是前去看望，还是每年邮寄手写的生日贺卡，又或是一件礼物，每一次小小的关爱之举，都让祥俊妈妈感动不已，她总是说，“感谢你们一直陪着我们，给我们那么多的关爱，有你们在真的好温暖”。 今年年初，祥俊要去移植了，我们特别给祥俊申请了地贫儿住院饭补，在移植的阶段也予以陪伴，因为移植需要很高的费用，我们还给祥俊发放了一笔帮扶资金，为孩子提供经济支持，收到这笔钱，祥俊妈妈非常感动，她说，“真的太感谢你们了！你们还帮助着很多孩子，我把一半给你们转回去吧，拿来给其他的孩子吧。”其实我们能给的极其有限，能做的也极其有限，但祥俊妈妈把每一次关爱都看得很重，还愿意为其他地贫孩子着想，真的很宝贵，这让我们非常感动。 |

项目经费决算报告

_____________________（公章）                                        2024年3月1日

| 单项明细 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 经手人 | 批准人 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活补贴 | 1,604.48 | 352 | 564,776.96 | 焦红瑞 | 初晓东 | 564,776.96 |
| 医疗费 | 5,262.59 | 9 | 47,363.31 | 焦红瑞 | 初晓东 | 47,363.31 |
| 精美礼品 | 85.40 | 599 | 51,154.60 | 焦红瑞 | 初晓东 | 51,154.60 |
| 零食礼包 | 91.06 | 88 | 8,013.28 | 焦红瑞 | 初晓东 | 8,013.28 |
| 优质大米 | 46.41 | 57 | 2,645.37 | 焦红瑞 | 初晓东 | 2,645.37 |
| 优质苹果 | 47.65 | 320 | 15,248.00 | 焦红瑞 | 初晓东 | 15,248.00 |
| 探访交通费 | 12,642.97 | 1 | 12,642.97 | 焦红瑞 | 初晓东 | 12,642.97 |
| 人工成本 | 2,436.47 | 108 | 263,138.76 | 焦红瑞 | 初晓东 | 263,138.76 |
| 差旅费 | 36,596.55 | 1 | 36,596.55 | 焦红瑞 | 初晓东 | 36,596.55 |
| 餐费 | 8.89 | 13 | 115.57 | 焦红瑞 | 初晓东 | 115.57 |
| 营服 | 93.71 | 13 | 1,218.23 | 焦红瑞 | 初晓东 | 1,218.23 |
| 其他费用 | 560.25 | 1 | 560.25 | 焦红瑞 | 初晓东 | 560.25 |
| 快递费 | 4,498.80 | 1 | 4,498.80 | 焦红瑞 | 初晓东 | 4,498.80 |
| 人工成本 | 2,666.32 | 12 | 31,995.84 | 焦红瑞 | 初晓东 | 31,995.84 |
| 执行用房租取暖 | 17,000.00 | 1 | 17,000.00 | 焦红瑞 | 初晓东 | 17,000.00 |
| 其他 | 4,121.99 | 1 | 4,121.99 | 焦红瑞 | 初晓东 | 4,121.99 |
| 公募机构管理费 | 22,413.61 | 1 | 22,413.61 | 焦红瑞 | 初晓东 | 22,413.61 |
| 合计 |  |  | 1,083,504.09 |  |  | 1,083,504.09 |

（并附票据凭证复印件）

项目负责人签字

___________________

中国少年儿童文化艺术基金会