中国少年儿童文化艺术基金会

项目总结报告

项目名称：中国儿艺会·爱在路上

“关爱扶持地贫家庭”项目

2025年度日常工作

项目团队：爱在路上专项基金执行团队

项目周期：2025年1月1日至12月31日

2026年3月1日

项目总结

| 项目名称 | 中国儿艺会·爱在路上“关爱扶持地贫家庭”项目2025年度日常工作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 （1000字以上） | - 项目背景 - 输血依赖型地贫患儿在海南约有500名，广西、广东、云贵川渝地区的患者更多。许多患儿家庭因病致贫，孩子因外貌、身体虚弱、学业困难承受巨大精神压力，亟需关爱与帮助。 -其中，许多重度地贫患儿是少数民族，拥有很好的艺术天赋。通过艺术培训和文艺活动，不仅能发掘他们的潜能，丰富精神生活，还能帮助提升他们战胜疾病的勇气。 -中国少年儿童文化艺术基金会“关爱扶持地贫家庭”团队，将受助家庭视为亲人，从家庭入手关爱、陪伴、资助患儿，借助文化艺术慰籍心灵，增强他们的治愈信心。期望每个地贫家庭都能坚持下去，每个地贫患儿都能病得医治、重获新生。 - 截止到2024年12月底，累计帮扶：“地贫患儿”535名，加上其兄弟姐妹149名，共684人，累计已有158名地贫孩子成功进行了移植手术。正在帮扶地贫患儿及其兄弟姐妹共479人。 - 项目目标 - 核心目标： 我们希望更多人关注“地贫”患儿这个群体，让艺术走进地贫患儿生活，借助文化艺术慰籍心灵，增强治愈信心。期望每个地贫家庭都能坚持下去，每个地贫患儿都能病得医治、重获新生。 - 衍生目标： 帮助16周岁以上的地贫患儿进入社会 - 受益群体 - 群体画像： 人数：509人 年级：从学前阶段到初高中 地区：海南、广西、云贵川渝、湖南、福建等 群体：输血依赖型地贫患儿 - 覆盖范围：海南、广西、云贵川渝、湖南、福建等 - 执行计划与调整 - 2025年的项目执行，根据目标计划全年持续开展。 - 在现有帮扶模式基础上，多举办文化艺术类营会活动，在探访时教孩子们朗诵，以文化艺术的方式激励孩子们，送去更多治愈和温暖。 - 核心活动详情 - 项目拓展：在广西、云南、福建等地增加24名地贫患儿关爱、陪伴； - 实地探访131次，线上探访9,000多次； - 邮寄手写生日贺卡1,063张； - 举办2场地贫合唱团营会（云南1场，海南1场），覆盖30个地贫孩子； - 陪伴、资助79名地贫患儿进行移植手术； - 选择重点区域，继续输血依赖型重度地贫患儿“住院饭补”项目，新的一年惠及孩子159名。 - 合作与资源整合 -与海南三亚半山半岛洲际度假酒店连续6年合作，营会的闭营日在酒店举行。 |  |  |
| 项目实施时间 | 2025年1月1日至12月31日 |  |  |
| 项目实施地点 | 海南、广西（玉林、贵港、河池、马山县）、云贵川渝、湖南、福建 |  |  |
| 服务对象 | 输血依赖型地贫患儿 | 受益人数 | 509人 |
| 项目预期目标 （参照申报书） | - 项目拓展：在广西、云南等地增加20名地贫患儿； - 实地探访200次，线上探访800次； - 邮寄手写生日贺卡1000张； - 举办至少1场合唱团营会； - 陪伴、资助40名地贫患儿进行移植手术； |  |  |
| 项目实际完成情况及说明 | 原计划的目标大都超额完成，此外，一次次的探访、一次次的礼物、一次次的文体活动......每一个大大小小的细节都让孩子们感受到了爱和温暖，目前已累计陪伴237名地贫患儿进行了移植手术。 |  |  |
| 项目宣传工作 | 影响力传播 - 在本项目自媒体账号发布视频78个、公众号2篇 |  |  |
| 项目成效 | 社会效益分析 - 受益群体变化： 据孩子们及家长们的反馈， - 孩子们感受到了爱的美好，得到了释放和治愈。 - 孩子们变得越来越爱笑了 - 家长们也从爱和陪伴中汲取力量，越来越多家庭表示愿意积极推动孩子去做移植手术，希望孩子早日彻底康复 |  |  |
| 项目实际支出经费总额 | 资金来源 企业捐赠：0元 公众募捐：公众募捐：166,071.16元（100%）其中主要为腾讯乐捐公益平台募款161,767.39元。 财务合规性 - 审计情况：是否通过第三方财务审计（附审计报告摘要）； - 公示情况：本项目支出767,634.13元， 资金主要来源于腾讯公益平台捐款，计划在四月份在腾讯公益平台进行财务披露，因腾讯公益平台正在升级，预计4月份才能操作进行财务披露。 |  |  |
| 项目经验及建议 | 成功模式 - 可复制经验： - 探访时教孩子们朗诵，小小的艺术成就可以帮助孩子们提升自信。 - 合唱团营会可以创造和孩子们近距离接触的机会，让孩子们在音乐和爱的世界里释放天性、享受治愈，帮助孩子们提升自信、活泼爱笑。 问题与挑战 - 执行难点： - 帮助的孩子越来越多，资金需求也随之增加，但募款越来越难，造成挑战。 - 客观限制： 无 改进建议 - 调整募款方式，在对外宣传上投入更多时间、精力。 |  |  |

项目实施日程表

| 活动时间 | 2025年1月1日至12月31日 |
| --- | --- |
| 活动地点 | 海南、广西（玉林、贵港、河池、马山县）、云贵川渝、湖南、福建 |
| 参与人员 | - 爱在路上团队成员：总负责人初晓东、全区域执行负责人于兴梅、执行成员邢振峰、执行成员焦红瑞，执行成员赵星星、海南及云贵川渝区域对接人李昊，广西玉林对接人何崇安，广西贵港对接人杨燕，湖南对接人臧玲 - 爱在路上义工团队：线上义工-资料整理5-10名，视频制作5-7名，不懂就问远程辅导老师10名左右，其他义工 |
| 活动内容 | - 项目拓展：在广西、云南、福建等地增加24名地贫患儿关爱、陪伴； - 实地探访131次，线上探访9,000多次； - 邮寄手写生日贺卡1,063张； - 举办2场地贫合唱团营会（云南1场，海南1场），覆盖30个地贫孩子； - 陪伴、资助79名地贫患儿进行移植手术； - 选择重点区域，继续输血依赖型重度地贫患儿“住院饭补”项目，新的一年惠及孩子159名。 |
| 活动图片 |  |

项目受益者（服务对象）名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 服务内容 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚锦程 | 男 | 7 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1000元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 2 | 李语初 | 女 | 6 | 线上探访2次，帮扶资金元，食品礼包1件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 3 | 于欣彤 | 女 | 7 | 实地探访2次，线上探访2次，帮扶资金1000元，文化艺术用品3件、食品礼包2件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 4 | 李明东 | 男 | 9 | 线上探访1次，食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 5 | 钟雨涵 | 男 | 11 | 线上探访2次，文化艺术用品3件、食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 6 | 郑沁妍 | 女 | 5 | 线上探访2次，食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 7 | 马候宇 | 男 | 9 | 线上探访2次，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物7件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 8 | 董倚梦 | 女 | 11 | 实地探访1次，线上探访2次，文化艺术用品2件、食品礼包7件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 9 | 李锐阳 | 男 | 4 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1600元，文化艺术用品1件、食品礼包8件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 10 | 赵瑾瑶 | 女 | 4 | 实地探访1次，线上探访3次，帮扶资金240元，文化艺术用品1件、食品礼包7件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 11 | 梁恩泽 | 男 | 5 | 线上探访2次，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 12 | 谯梓辰 | 男 | 6 | 线上探访2次，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 13 | 晏嘉仪 | 男 | 5 | 线上探访2次，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 14 | 李周呈 | 男 | 5 | 线上探访2次，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 15 | 张书诚 | 男 | 7 | 实地探访1次，线上探访2次，文化艺术用品件、食品礼包2件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 16 | 段坤宏 | 男 | 15 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1200元，食品礼包4件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 17 | 李宇航 | 男 | 6 | 线上探访2次，文化艺术用品1件、食品礼包1件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.6.18 | 四川地贫患儿 |
| 18 | 吴松 | 男 | 16 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1400元，文化艺术用品1件、食品礼包8件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 19 | 余睿 | 男 | 5 | 线上探访2次，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 20 | 岩应章 | 男 | 19 | 线上探访1次，帮扶资金2760元，食品礼包5件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 21 | 刘文乐 | 女 | 9 | 线上探访1次，食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 22 | 李渝 | 男 | 14 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1440元，食品礼包7件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 23 | 秦钰胜 | 男 | 19 | 线上探访1次，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.6.25 | 重庆地贫患儿 |
| 24 | 钟云豪 | 男 | 15 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金840元，文化艺术用品1件、食品礼包6件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 25 | 刘誉民 | 男 | 14 | 线上探访2次，帮扶资金1000元，食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 26 | 刘劼 | 男 | 18 | 线上探访1次，帮扶资金2560元，食品礼包3件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 27 | 饶宇航 | 男 | 6 | 线上探访2次，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 28 | 雷明玉 | 女 | 8 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金2160元，文化艺术用品2件、食品礼包8件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 29 | 龙羿成 | 男 | 8 | 实地探访1次，线上探访3次，帮扶资金1080元，文化艺术用品4件、食品礼包5件、精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 30 | 潘宣晓 | 女 | 6 | 线上探访2次，食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 31 | 王诗莹 | 女 | 6 | 线上探访1次，食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 32 | 范浩康 | 男 | 9 | 线上探访次2，帮扶资金1480元，文化艺术用品1件、食品礼包3件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 33 | 刘嘉豪 | 男 | 4 | 线上探访2次，帮扶资金160元，文化艺术用品2件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 34 | 龙恩熙 | 女 | 5 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1000元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 35 | 李宇萱 | 女 | 13 | 线上探访2次，文化艺术用品件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 36 | 沈欣 | 女 | 13 | 实地探访2次，线上探访5次，帮扶资金2000元，文化艺术用品1件、食品礼包9件、精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 37 | 周子涵 | 男 | 16 | 线上探访2次，帮扶资金1400元，食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 38 | 肖雅馨 | 女 | 12 | 实地探访2次，线上探访4次，帮扶资金3640元，文化艺术用品1件、食品礼包9件、精美礼物5件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 39 | 李泫辰 | 男 | 20 | 线上探访2次，帮扶资金1760元，食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 40 | 刘镇豪 | 男 | 20 | 线上探访2次，帮扶资金1640元，食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 41 | 谭心怡 | 女 | 8 | 线上探访2次，帮文化艺术用品2件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 42 | 程钰捷 | 女 | 11 | 实地探访1次，线上探访1次，帮扶资金120元，食品礼包4件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 43 | 杨忠琪 | 男 | 6 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1000元，文化艺术用品2件、食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 44 | 周宇宸 | 男 | 13 | 线上探访1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 45 | 周大清 | 男 | 14 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金元，文化艺术用品2件、食品礼包6件、精美礼物6件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 46 | 吴俣 | 男 | 21 | 线上探访2次，帮扶资金1640元，食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 47 | 周韩 | 男 | 18 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1160元，食品礼包1件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 48 | 孙芯忆 | 女 | 13 | 实地探访1次，线上探访3次，帮扶资金1120元，文化艺术用品1件、食品礼包7件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 49 | 陈鑫磊 | 男 | 16 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1560元，文化艺术用品1件、食品礼包4件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 50 | 蒋赵玥妍 | 女 | 11 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1320元，文化艺术用品1件、食品礼包4件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 51 | 陈博 | 男 | 10 | 线上探访2次，食品礼包2件、精美礼物1件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 52 | 李欣蕊 | 女 | 8 | 线上探访1次，食品礼包2件、精美礼物1件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 53 | 韩欣铭 | 女 | 12 | 实地探访1次，线上探访2次，文化艺术用品2件、食品礼包5件、精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 54 | 张沐橙 | 女 | 6 | 线上探访2次，帮扶资金元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 55 | 蔡丽宇 | 男 | 19 | 线上探访2次，帮扶资金200元，食品礼包1件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 56 | 刘思蕊 | 女 | 7 | 实地探访1次，线上探访1次，帮扶资金1000元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 60 | 谭皓轩 | 男 | 13 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1720元，文化艺术用品1件、食品礼包9件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 61 | 陈子乐 | 女 | 4 | 线上探访1次，食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 62 | 郭佳妮 | 女 | 13 | 实地探访1次，线上探访1次，帮扶资金1000元，食品礼包1件、精美礼物5件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 山西地贫患儿 |
| 63 | 朱岳 | 男 | 7 | 实地探访2次，线上探访2次，帮扶资金2000元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 山西地贫患儿 |
| 64 | 岩松的 | 男 | 18 | 实地探访2次，线上探访2次，帮扶资金2760元、食品礼包9件、精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 65 | 岩丹罕 | 男 | 12 | 实地探访5次，线上探访4次，帮扶资金2800元，文化艺术用品3件、食品礼包6件、精美礼物27件，邮寄手写的生日贺卡2张，“不懂就问”远程辅导学习7个多月、线上课28节，参加营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 66 | 岩翁香 | 男 | 13 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金520元，文化艺术用品2件、食品礼包9件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 67 | 玉燕叫 | 女 | 11 | 线上探访1次，帮扶资金1760元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 68 | 赵航 | 男 | 3 | 线上探访2次，帮扶资金1360元，食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 69 | 玉康叫 | 女 | 9 | 线上探访2次，帮扶资金1400元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡4张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 70 | 玉燕叫 | 女 | 13 | 实地探访1次，线上探访2次，文化艺术用品2件、食品礼包2件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡4张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 71 | 李文祺 | 女 | 8 | 食品礼包1件、邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 72 | 邓芸茜 | 女 | 6 | 实地探访1次，线上探访1次，帮扶资金1000元，文化艺术用品2件、食品礼包10件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 73 | 李浩洋 | 男 | 8 | 实地探访1次，线上探访3次，帮扶资金元，文化艺术用品2件、食品礼包6件、精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡4张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 74 | 李煜轩 | 男 | 6 | 实地探访1次，线上探访3次，帮扶资金1520元，文化艺术用品2件、食品礼包6件、精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡4张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 75 | 莫可赟 | 男 | 4 | 实地探访1次，线上探访4次，帮扶资金2280元，文化艺术用品2件、食品礼包4件、精美礼物8件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 76 | 依文娜 | 女 | 16 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金2720元，文化艺术用品2件、食品礼包8件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 77 | 依丙晗 | 女 | 15 | 实地探访1次，线上探访3次，帮扶资金1000元，文化艺术用品2件、食品礼包2件、精美礼物6件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 78 | 岩温马 | 男 | 17 | 实地探访2次，线上探访2次，帮扶资金1200元，文化艺术用品3件、食品礼包11件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，“不懂就问”远程辅导学习3个多月、线上课12节，参加营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 79 | 霍诗雨 | 女 | 10 | 线上探访2次，帮扶资金640元，食品礼包1件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 80 | 岩坎乐 | 男 | 9 | 实地探访2次，线上探访3次，帮扶资金3600元，文化艺术用品1件、食品礼包9件、精美礼物8件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 81 | 依香爽 | 女 | 10 | 线上探访2次，帮扶资金1640元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 82 | 依腊开双 | 女 | 10 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金960元，文化艺术用品3件、食品礼包9件、精美礼物5件，邮寄手写的生日贺卡3张，参加营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 83 | 岩香乐 | 男 | 9 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1000元，文化艺术用品2件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 84 | 李可馨 | 女 | 11 | 线上探访2次，帮扶资金1520元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 85 | 依庄罕 | 女 | 20 | 线上探访1次，帮扶资金600元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，参加营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 86 | 岩轰罕 | 男 | 14 | 线上探访2次，帮扶资金740元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 87 | 李秀安 | 女 | 10 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1040元，文化艺术用品3件、食品礼包12件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 88 | 徐璐萱 | 女 | 6 | 线上探访2次，帮扶资金1120元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 89 | 李榆 | 女 | 17 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金2400元，文化艺术用品3件、食品礼包9件、精美礼物5件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 90 | 李雨萱 | 女 | 9 | 线上探访2次，帮扶资金480元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 91 | 玉进罕 | 女 | 8 | 实地探访2次，线上探访4次，帮扶资金3000元，文化艺术用品3件、食品礼包5件、精美礼物7件，邮寄手写的生日贺卡3张，参加营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 92 | 玉腊叫 | 女 | 10 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1880元，文化艺术用品4件、食品礼包9件、精美礼物6件，邮寄手写的生日贺卡2张，参加营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 93 | 岩坎叫 | 男 | 10 | 线上探访2次，帮扶资金1240元，文化艺术用品4件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 94 | 岩罕焱双 | 男 | 8 | 线上探访2次，文化艺术用品2件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 95 | 岩罕双 | 男 | 8 | 线上探访2次，文化艺术用品2件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 96 | 玉燕凤 | 女 | 8 | 实地探访1次，线上探访3次，帮扶资金360元，文化艺术用品4件、食品礼包4件、精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 97 | 岩坎香 | 男 | 8 | 线上探访2次，帮扶资金2920元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 98 | 玉开涵 | 女 | 14 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金3240元，文化艺术用品3件、食品礼包2件、精美礼物5件，邮寄手写的生日贺卡3张，参加营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 99 | 玉莎俪 | 女 | 12 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金960元，文化艺术用品2件、食品礼包8件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，参加营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 100 | 玉罕香 | 女 | 10 | 实地探访1次，线上探访1次，帮扶资金1280元，文化艺术用品3件、食品礼包8件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 101 | 岩公碟 | 男 | 14 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1000元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 102 | 玉燕叫丙 | 女 | 9 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金1080元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 103 | 陶澄宇 | 男 | 7 | 实地探访1次，线上探访3次，帮扶资金2600元，文化艺术用品1件、食品礼包6件、精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 104 | 杜嘉文希 | 男 | 5 | 线上探访2次，帮扶资金920元，文化艺术用品2件、食品礼包2件、精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 105 | 袁姝玥 | 女 | 3 | 实地探访1次，线上探访2次，帮扶资金2320元，食品礼包7件、精美礼物6件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 106 | 刘欣妍 | 女 | 10 | 线上探访2次，帮扶资金1280元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 107 | 刘诗涵 | 女 | 8 | 线上探访2次，帮扶资金1280元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 108 | 马婧琪 | 女 | 3 | 实地探访1次，线上探访1次，帮扶资金640元，食品礼包3件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 109 | 岩应扁 | 男 | 15 | 线上探访1次，帮扶资金1480元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 110 | 岩罕滴 | 男 | 11 | 线上探访2次，帮扶资金840元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 111 | 岩松里 | 男 | 5 | 线上探访2次，帮扶资金120元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 112 | 岩糯香 | 男 | 9 | 线上探访2次，帮扶资金1120元，食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 113 | 西纳 | 女 | 23 | 线上探访2次，帮扶资金2600元，食品礼包2件、精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 114 | 玉罕儿 | 女 | 4 | 线上探访1次，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 115 | 何鑫 | 女 | 16 | 线上探访3次，帮扶资金2720元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物5件，邮寄手写的生日贺卡3张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 江西地贫患儿 |
| 116 | 李泽宇 | 男 | 8 | 线上探访1次，帮扶资金480元，食品礼包2件、精美礼物6件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.2.6-2025.12.31 | 安徽地贫患儿 |
| 117 | 戴晨希 | 女 | 3 | 线上探访1次，帮扶资金240元，食品礼包1件、精美礼物5件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.2.8-2025.12.31 | 安徽地贫患儿 |
| 118 | 王欣瑞 | 女 | 25 | 线上探访1次，帮扶资金600元，食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.2.18-2025.12.31 | 安徽地贫患儿 |
| 119 | 晏方杰 | 男 | 19 | 帮扶资金160元，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.2.19-2025.12.31 | 安徽地贫患儿 |
| 120 | 杨胜恺 | 男 | 2 | 线上探访1次，帮扶资金1000元，文化艺术用品1件、食品礼包2件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.4.15-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 121 | 李奕辰 | 男 | 10 | 实地探访1次，线上探访1次，帮扶资金2040元，文化艺术用品2件、食品礼包3件、精美礼物6件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.5.7-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 122 | 王诗俊 | 男 | 1 | 线上探访1次，帮扶资金800元，文化艺术用品2件、食品礼包1件、精美礼物3件 | 2025.5.22-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 123 | 杨绍帅 | 男 | 2 | 线上探访1次，帮扶资金520元，食品礼包1件、精美礼物1件 | 2025.6.5-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 124 | 魏庭悦 | 男 | 19 | 实地探访1次，帮扶资金1200元，食品礼包3件、精美礼物1件 | 2025.6.7-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 125 | 况昱星 | 女 | 6 | 实地探访1次，线上探访1次，帮扶资金4000元，食品礼包3件、精美礼物1件 | 2025.7.27-2025.12.31 | 重庆地贫患儿 |
| 126 | 蒋峻杨 | 男 | 9 | 实地探访1次，文化艺术用品1件、食品礼包3件、精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.8.19-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 127 | 杨松林 | 男 | 7 | 实地探访1次，文化艺术用品1件、食品礼包3件、精美礼物1件 | 2025.8.19-2025.12.31 | 四川地贫患儿 |
| 128 | 李嘉豪 | 男 | 4 | 实地探访1次，帮扶资金500元，食品礼包3件、精美礼物5件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.11.17-2025.12.31 | 贵州地贫患儿 |
| 129 | 玉万香 | 女 | 10 | 实地探访1次，帮扶资金1000元 | 2025.12.30-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 130 | 岩松旺 | 男 | 15 | 实地探访1次，帮扶资金1000元 | 2025.12.30-2025.12.31 | 云南地贫患儿 |
| 131 | 黄华乐 | 男 | 15 | 实地探访1次 | 2025.12.30-2025.12.31 | 江西地贫患儿 |
| 132 | 蒋帆 | 男 | 14 | 线上探访5次，精美礼物5份，邮寄手写生日贺卡2份，邮寄妈咪爱药箱1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 133 | 凡梓馨 | 女 | 8 | 线上探访3次，精美礼物4份，邮寄手写生日贺卡3份，邮寄妈咪爱药箱1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 134 | 张子沁 | 女 | 4 | 线上探访5次，精美礼物7份，邮寄手写生日贺卡3份，邮寄妈咪爱药箱1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 135 | 袁浚桉 | 男 | 5 | 线上探访4次，精美礼物5份，邮寄手写生日贺卡2份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 136 | 潘海瑶 | 女 | 14 | 线上探访3次，精美礼物4份，邮寄手写生日贺卡3份，邮寄妈咪爱药箱1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 137 | 杨奕欢 | 女 | 3 | 线上探访5次，精美礼物5份，邮寄手写生日贺卡2份，邮寄妈咪爱药箱1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 138 | 杨辰灵 | 女 | 12 | 线上探访1次，精美礼物4份，邮寄妈咪爱药箱1次，邮寄手写生日贺卡3份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 139 | 尹业荣 | 男 | 11 | 线上探访2次，精美礼物5份，邮寄妈咪爱药箱1次，邮寄手写生日贺卡3份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 140 | 唐文权 | 男 | 20 | 线下探访1次，精美礼物2份，邮寄手写生日贺卡1份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 141 | 杨凌峰 | 男 | 20 | 线上探访1次，精美礼物3份，邮寄手写生日贺卡2份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 142 | 张梓谦 | 男 | 17 | 线上探访1次，精美礼物4份，邮寄手写生日贺卡2份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 143 | 熊刚毅 | 男 | 22 | 线上探访2次，精美礼物4份，邮寄手写生日贺卡3份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 144 | 汤文宇 | 男 | 22 | 线上探访1次，精美礼物3份，邮寄手写生日贺卡3份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 145 | 周开伟 | 男 | 8 | 线上探访1次，精美礼物2份，邮寄手写生日贺卡1份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 146 | 李紫凌 | 女 | 10 | 线上探访2次，精美礼物5份，邮寄手写生日贺卡2份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 147 | 屈之旺 | 男 | 14 | 线上探访5次，精美礼物6份，邮寄手写生日贺卡3份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 148 | 邓语安 | 女 | 7 | 线上探访2次，精美礼物4份，邮寄妈咪爱药箱1次，邮寄手写生日贺卡3份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 149 | 王元飞 | 男 | 24 | 线上探访1次，精美礼物4份，邮寄手写生日贺卡2份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 150 | 李文婧 | 女 | 20 | 线上探访2次，精美礼物4份，邮寄手写生日贺卡3份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 151 | 黄哲睿 | 男 | 6 | 线上探访1次，精美礼物4份，邮寄妈咪爱药箱1次，邮寄手写生日贺卡1份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 152 | 唐浩轩 | 男 | 13 | 线上探访4次，精美礼物4份，邮寄妈咪爱药箱1次，邮寄手写生日贺卡2份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 153 | 周煜 | 男 | 6 | 线上探访2次，精美礼物4份，邮寄手写生日贺卡3份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 154 | 蒋雨桐 | 女 | 9 | 线上探访4次，精美礼物5份，邮寄手写生日贺卡2份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 155 | 李轩 | 男 | 18 | 线上探访2次，精美礼物5份，邮寄手写生日贺卡3份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 156 | 李源 | 男 | 16 | 线上探访2次，精美礼物5份，邮寄手写生日贺卡3份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 157 | 樊丽 | 女 | 17 | 线上探访2次，精美礼物5份，邮寄手写生日贺卡2份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 158 | 杨才煜 | 男 | 8 | 线上探访2次，精美礼物5份，邮寄手写生日贺卡3份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 159 | 黄黎轩 | 男 | 8 | 线上探访2次，精美礼物3份，邮寄手写生日贺卡3份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 160 | 彭景辉 | 男 | 25 | 线上探访3次，精美礼物4份，邮寄手写生日贺卡3份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 161 | 王旖 | 女 | 13 | 线上探访2次，精美礼物3份，邮寄手写生日贺卡3份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 162 | 高雨轩 | 女 | 14 | 线上探访3次，精美礼物6份，邮寄手写生日贺卡3份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 163 | 杨皓宇 | 男 | 10 | 线上探访2次，精美礼物4份，邮寄手写生日贺卡3份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 164 | 王晓鲸 | 女 | 20 | 线上探访3次，精美礼物3份，邮寄手写生日贺卡3份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 165 | 周嘉航 | 男 | 4 | 线下探访1次，精美礼物4份，邮寄手写生日贺卡1份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 166 | 于靓 | 女 | 31 | 线上探访1次，精美礼物4份，邮寄手写生日贺卡1份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 167 | 李乐一 | 男 | 4 | 线上探访2次，精美礼物4份，邮寄手写生日贺卡2份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 168 | 罗雯 | 女 | 11 | 线上探访3次，精美礼物5份，邮寄手写生日贺卡3份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 169 | 文智宸 | 男 | 11 | 线上探访4次，精美礼物5份，邮寄手写生日贺卡3份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 170 | 李芷晴 | 女 | 11 | 线下探访2次，精美礼物4份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 171 | 吴俊熙 | 男 | 12 | 线下探访2次，线上探访5次，帮扶资金4500元，精美礼物4份，邮寄手写生日贺卡2份 | 2025.1.1-2025.12.31 | 湖南地贫患儿 |
| 172 | 林语佳 | 男 | 8 | 线上探访2次，精美礼物3份，邮寄手写生日贺卡3份， | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024湖南新增地贫患儿 |
| 173 | 段俊良 | 男 | 6 | 线上探访4次，帮扶资金1000元，精美礼物5份，手写生日卡片2次 | 2025.1.1-2025.10 | 2024湖南新增地贫患儿 |
| 174 | 刘圳 | 男 | 15 | 线下探访3次，帮扶资金1000元，精美礼物2份，邮寄手写生日贺卡3份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024湖南新增地贫患儿 |
| 175 | 孙宏 | 女 | 9 | 线下探访6次，帮扶资金1000元，精美礼物2份，邮寄手写生日贺卡2份，邮寄妈咪爱药箱1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024湖南新增地贫患儿 |
| 176 | 陈晋祺 | 男 | 8 | 线下探访2次，邮寄妈咪爱药箱 | 2025.12.1-2025.12.31 | 2025湖南新增地贫患儿 |
| 177 | 谢伟宝 | 男 | 10 | 线上探访2次，帮扶资金280元，食品礼包2件，精美礼物3件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 178 | 刘晓晴 | 女 | 19 | 线上探访2次，帮扶资金1480元，食品礼包3件，精美礼物3件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 179 | 覃姿茵 | 女 | 9 | 线上探访2次，帮扶资金1000元，食品礼包2件，精美礼物5件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 180 | 韦秀雅 | 女 | 5 | 线上探访2次，帮扶资金2000元，食品礼包2件，精美礼物3件 | 2025.1.1-202.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 181 | 沈雅萱 | 女 | 12 | 线上探访3次，帮扶资金240元，食品礼包2件，精美礼物3件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 182 | 黄可柠 | 女 | 3 | 线上探访3次，帮扶资金1000元，食品礼包2件，精美礼物7件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 183 | 余洪娟 | 女 | 15 | 线上探访3次，帮扶资金1560元，食品礼包2件，精美礼物5件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 184 | 沈欣淼 | 女 | 4 | 线上探访3次，帮扶资金720元，食品礼包2件，精美礼物6件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 185 | 覃夕紫烨 | 男 | 7 | 线上探访3次，帮扶资金3440元，食品礼包1件，精美礼物4件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 186 | 韦丙睿 | 男 | 14 | 线上探访2次，帮扶资金240元，食品礼包3件，精美礼物2件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 187 | 兰亮想 | 女 | 7 | 线上探访2次，帮扶资金1760元，食品礼包2件，精美礼物3件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 188 | 林志钧 | 男 | 3 | 线上探访1次，帮扶资金1160元，精美礼物2件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 189 | 王鹏宇 | 男 | 13 | 线上探访2次，帮扶资金880元，食品礼包1件，精美礼物4件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 190 | 韦黎辛 | 女 | 12 | 线上探访2次，帮扶资金1520元，食品礼包3件，精美礼物2件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 191 | 韦炳雄 | 男 | 17 | 线上探访2次，帮扶资金360元，精美礼物2件 | 2025.1.1-2025.12.13 | 广西地贫患儿 |
| 192 | 覃志鹏 | 男 | 12 | 线上探访2次，帮扶资金1800元，食品礼包2件，精美礼物3件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 193 | 韦书正 | 女 | 9 | 食品礼包1件，精美礼物2件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 194 | 石晓静 | 女 | 13 | 线上探访2次，帮扶资金3600元，食品礼包2件，精美礼物3件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 195 | 韦宸溪 | 女 | 5 | 线上探访3次，帮扶资金1320元，食品礼包2件，精美礼物3件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 196 | 韦海潮 | 男 | 5 | 线上探访2次，帮扶资金2040元，食品礼包2件，精美礼物3件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 197 | 谢炅燚 | 男 | 6 | 线上探访2次，帮扶资金720元，食品礼包2件，精美礼物4件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 198 | 吴思雅 | 女 | 3 | 线上探访2次，帮扶资金1520元，食品礼包2件，精美礼物4件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 199 | 詹乐柠 | 女 | 4 | 线上探访2次，帮扶资金120元，精美礼物6件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 200 | 张梓烨 | 男 | 5 | 线上探访2次，帮扶资金240元，食品礼包2件，精美礼物4件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 201 | 钟昊恩 | 男 | 5 | 线上探访1次，食品礼包1件，精美礼物3件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 202 | 李文钗 | 女 | 13 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物6件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 203 | 李文桂 | 男 | 13 |  | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 204 | 倪德垚 | 男 | 4 | 线上探访2次，帮扶资金480元，食品礼包2件，精美礼物2件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 205 | 黄静欣 | 女 | 9 | 线上探访1次，精美礼物3件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 206 | 卢家旺 | 男 | 6 | 线上探访2次，帮扶资金1000元，食品礼包2件，精美礼物7件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 207 | 韦景柏 | 男 | 10 | 线上探访2次，食品礼包2件，精美礼物3件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 208 | 罗泽宇 | 男 | 3 | 线上探访1次，帮扶资金600元，食品礼包1件，精美礼物3件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 广西地贫患儿 |
| 209 | 魏漫萍 | 女 | 11 | 精美礼物1件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 210 | 周佳棋 | 女 | 13 | 精美礼物1件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 211 | 黄炜辰 | 男 | 13 | 精美礼物1件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 福建地贫患儿 |
| 212 | 陈灿妍 | 女 | 10 | 实地探访1次，线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放帮扶资金1000元，发放饭补1960元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 213 | 何正宁 | 男 | 16 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放饭补2720元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 214 | 黄艳喜 | 女 | 17 | 实地探访3次，线上探访1次，食品礼包3件，精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，发放饭补1680元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 215 | 蒙恩昭 | 男 | 9 | 食品礼包3件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放饭补1560元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 216 | 韦思茜 | 女 | 18 | 实地探访3次，线上探访1次，食品礼包7件，精美礼物7件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，发放帮扶资金1100元，发放饭补1720元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 217 | 覃希雅 | 女 | 19 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放饭补840元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 218 | 黄家董 | 男 | 19 | 实地探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补1960元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 219 | 蓝克强 | 男 | 14 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放饭补1960元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 220 | 曾巧巧 | 女 | 17 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放饭补2440元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 221 | 李雅蔚 | 女 | 15 | 实地探访1次，线上探访1次，文化艺术用品2件，线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物5件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补2160元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 222 | 廖素芸 | 女 | 13 | 线上探访1次，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放饭补1000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 223 | 陆昌劼 | 男 | 10 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 224 | 陆照鑫 | 男 | 11 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补920元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 225 | 陆正宸 | 男 | 14 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补2120元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 226 | 磨琳琳 | 女 | 17 | 线上探访1次，食品礼包1件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补2560元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 227 | 石方才 | 男 | 19 | 发放帮扶资金1000元，发放饭补1080元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 228 | 覃俊桥 | 男 | 10 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补2000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 229 | 韦佳能 | 男 | 13 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补2600元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 230 | 韦珊珊 | 女 | 13 | 线上探访1次，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放饭补1080元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 231 | 韦生莹 | 男 | 21 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补2160元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 232 | 张有合 | 男 | 12 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放饭补2840元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 233 | 郑金怡 | 女 | 12 | 食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 234 | 钟林嫣 | 女 | 9 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包1件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放饭补1960元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 235 | 周梦鑫 | 女 | 14 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补1520元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 236 | 周芷妍 | 女 | 9 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补2840元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 237 | 黄华喜 | 男 | 20 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，发放饭补2800元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 238 | 卢雨芯 | 女 | 12 | 线上探访1次，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放饭补240元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 239 | 苏荣炜 | 男 | 19 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补1720元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 240 | 覃世盟 | 男 | 21 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补1160元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 241 | 徐迎文 | 女 | 13 | 线上探访1次，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补1120元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 242 | 韦丽雯 | 女 | 10 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放饭补2240元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 243 | 陈馨嫣 | 女 | 15 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放饭补1800元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 244 | 古炳昌 | 男 | 5 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放饭补720元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 245 | 古炜昌 | 男 | 5 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，发放饭补720元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 246 | 韦芳梅 | 女 | 18 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补1840元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 247 | 蒙彦陶 | 女 | 19 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包1件，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 248 | 蓝常东 | 男 | 18 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补2360元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 249 | 苏桂叶 | 女 | 17 | 线上探访1次，食品礼包1件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补1080元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 250 | 班鹿禄 | 女 | 20 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放饭补840元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 251 | 班鹿红 | 女 | 20 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物7件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，发放饭补840元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 252 | 胡惠芸 | 女 | 6 | 线上探访1次，食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，发放饭补1320元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 马山县地贫患儿 |
| 253 | 梁杰熠 | 女 | 17 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 254 | 姚映兰 | 女 | 19 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 255 | 叶华文 | 男 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 256 | 苏莞桐 | 女 | 8 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 257 | 郑智钊 | 男 | 12 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 258 | 彭文慧 | 女 | 17 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 259 | 辛泽显 | 男 | 14 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 260 | 陈海 | 男 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 261 | 丘诗诗 | 女 | 11 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 262 | 丘子浩 | 男 | 9 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 263 | 黄秋霞 | 女 | 21 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 264 | 黎富 | 男 | 13 | 食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 265 | 林青龙 | 男 | 13 | 食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 266 | 谭雨荷 | 女 | 16 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 267 | 谭雨馨 | 女 | 14 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 268 | 杨艺 | 男 | 12 | 线上探访1次，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 269 | 黄美琳 | 女 | 13 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张,生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 270 | 吴腾旺 | 男 | 16 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 271 | 张佳敏 | 男 | 16 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 272 | 张秀英 | 女 | 12 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 273 | 黄健婷 | 女 | 9 | 线上探访1次，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 274 | 陆锦标 | 男 | 10 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 275 | 黄安怡 | 女 | 12 | 邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 276 | 梁菲菲 | 女 | 13 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 277 | 原迪辉 | 男 | 16 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 278 | 李嘉杰 | 男 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 279 | 李承臻 | 男 | 15 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 280 | 周叶香 | 女 | 16 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 281 | 姚伟逊 | 男 | 11 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 282 | 覃金穗 | 女 | 14 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 283 | 陈锦玲 | 女 | 14 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 284 | 吕风羽 | 女 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 285 | 温泉 | 男 | 17 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 贵港地贫患儿 |
| 286 | 曾承榕 | 男 | 16 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福2次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 287 | 古丰瑜 | 男 | 18 | 线上探访1次，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 288 | 梁钧翔 | 男 | 14 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 289 | 陈鹏予 | 男 | 15 | 邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 290 | 黄楚棋 | 女 | 13 | 线上探访1次，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 291 | 卢承敏 | 女 | 17 | 线上探访1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 292 | 陈汝远 | 男 | 14 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 293 | 杨启钺 | 男 | 14 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 294 | 张金添 | 男 | 16 | 食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 295 | 苏丹莹 | 女 | 20 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 296 | 何霖霏 | 女 | 12 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 297 | 谭寿贤 | 女 | 18 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 298 | 陆秋宇 | 女 | 19 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 299 | 覃广松 | 女 | 17 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 300 | 梁明昊 | 男 | 10 | 线上探访1次，食品礼包2件，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 301 | 李春良 | 男 | 18 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 302 | 余华杰 | 男 | 16 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 303 | 秦祖翔 | 男 | 10 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 304 | 覃振威 | 男 | 20 | 食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 305 | 黄湘媛 | 女 | 10 | 线上探访1次，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 306 | 李嘉琪 | 女 | 15 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 307 | 叶娜 | 女 | 15 | 线上探访1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 308 | 梁积坚 | 男 | 15 | 线上探访1次，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 309 | 梁积彪 | 男 | 15 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 310 | 邓诗淼 | 女 | 15 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 311 | 梁明智 | 男 | 14 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 312 | 张杰金 | 男 | 14 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 313 | 李林洁 | 女 | 14 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 314 | 吴金婷 | 女 | 16 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 315 | 黄胤霖 | 男 | 12 | 线上探访1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 316 | 陈嘉焮 | 女 | 9 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 317 | 李雨婷 | 女 | 17 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 318 | 陈俊成 | 男 | 13 | 食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 319 | 庞家佟 | 男 | 24 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 320 | 韦雨恒 | 女 | 16 | 线上探访1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 321 | 谭棋文 | 男 | 10 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包1件，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 322 | 梁艺凡 | 男 | 9 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 323 | 卜星恺 | 男 | 18 | 线上探访1次，文化艺术用品1件、食品礼包2件、邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 324 | 钟耿洪 | 男 | 16 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 325 | 苏莠琴 | 女 | 13 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 326 | 饶林波 | 男 | 13 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 327 | 李鸿宗 | 男 | 13 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 328 | 林进民 | 男 | 16 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 329 | 陈家兴 | 男 | 9 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 330 | 梁桀源 | 男 | 13 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 331 | 温若雯 | 女 | 8 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 332 | 杨德江 | 男 | 14 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 333 | 陈思琦 | 女 | 11 | 线上探访1次，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 334 | 姚均阳 | 男 | 9 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 335 | 陈媛莹 | 女 | 12 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 336 | 陀铭杨 | 男 | 10 | 线上探访1次，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 337 | 农丽珊 | 女 | 12 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 338 | 梁配凤 | 女 | 14 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 339 | 谢思瑶 | 女 | 13 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 340 | 覃子龙 | 男 | 20 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 341 | 黄紫雅 | 女 | 12 | 线上探访1次，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 342 | 李柱灿 | 男 | 23 | 邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 343 | 曾美婷 | 女 | 13 | 线上探访1次，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 344 | 易子瑞 | 男 | 9 | 线上探访1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 345 | 林成艺 | 男 | 15 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 346 | 吕华梅 | 女 | 17 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 347 | 梁雨滢 | 女 | 9 | 邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 348 | 梁璐昕 | 女 | 7 | 线上探访1次，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 349 | 李昭沅 | 男 | 12 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 350 | 邓杪杏 | 女 | 18 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 玉林地贫患儿 |
| 351 | 刘秋玫 | 女 | 19 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 352 | 刘春明 | 男 | 17 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 353 | 高格兰 | 女 | 23 | 食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 354 | 洪雅诗 | 女 | 12 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次，发放帮扶资金2000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 355 | 洪雅玲 | 女 | 12 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次，发放帮扶资金2000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 356 | 高钰 | 女 | 15 | 实地探访1次，线上探访2次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，参加三亚半山半岛洲际度假酒店献血活动1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次，发放帮扶资金1000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 357 | 符雨墨 | 女 | 14 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 358 | 徐清航 | 男 | 17 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 359 | 容浩 | 男 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，参加三亚半山半岛洲际度假酒店献血活动 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 360 | 马海棠 | 女 | 10 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 361 | 潘雨浈 | 女 | 17 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 362 | 容举善 | 男 | 12 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 363 | 容举祥 | 男 | 12 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 364 | 王雨珊 | 女 | 18 | 食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，参加三亚半山半岛洲际度假酒店献血活动1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 365 | 王雨欣 | 女 | 14 | 食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 366 | 陈俏 | 女 | 12 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 367 | 董家宜 | 女 | 17 | 食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 368 | 洪伟帆 | 男 | 16 | 实地探访1次，线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，参加三亚半山半岛洲际度假酒店献血活动1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次，发放帮扶资金1000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 369 | 黄俊军 | 男 | 17 | 实地探访1次，食品礼包3件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次，发放帮扶资金500元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 370 | 胡思盈 | 女 | 17 | 食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 371 | 胡贵华 | 男 | 18 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 372 | 符梓达 | 男 | 8 | 实地探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 373 | 苏倩 | 女 | 14 | 实地探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 374 | 董紫妍 | 女 | 11 | 邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 375 | 林珊妮 | 女 | 16 | 线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 376 | 吕子坤 | 女 | 17 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 377 | 陈慕哲 | 男 | 16 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 378 | 麦元宝 | 男 | 7 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 379 | 林志德 | 男 | 16 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，参加三亚半山半岛洲际度假酒店献血活动1次， | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 380 | 蓝籼籼 | 女 | 14 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 381 | 蓝土 | 男 | 19 | 邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 382 | 陈梓琪 | 女 | 9 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 383 | 董琪琳 | 女 | 14 | 实地探访1次，线上探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放帮扶资金2000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 384 | 王馨如 | 女 | 12 | 食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 385 | 谭思思 | 女 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 386 | 董子妍 | 女 | 10 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 387 | 苏钻 | 男 | 21 | 精美礼物1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，参加三亚半山半岛洲际度假酒店献血活动1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 388 | 石雅欣 | 女 | 14 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，参加三亚半山半岛洲际度假酒店献血活动1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 389 | 李泽席 | 男 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 390 | 黎薇 | 女 | 18 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 391 | 周千卓 | 男 | 19 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 392 | 张天佑 | 男 | 8 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 393 | 胡芬芬 | 女 | 18 | 实地探访1次，食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 394 | 苏颜叶 | 女 | 16 | 食品礼包2件，精美礼物3件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 395 | 兰锦航 | 男 | 9 | 文化艺术用品2件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 396 | 黄海乐 | 男 | 15 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 397 | 符雅熙 | 女 | 19 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 398 | 陈文颖 | 女 | 14 | 线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 399 | 林骏涛 | 男 | 15 | 线上探访1次，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 400 | 陈辰逸 | 男 | 7 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 401 | 陈香柳 | 女 | 14 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包3件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 402 | 廖海连 | 女 | 6 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 403 | 黄宏欢 | 男 | 13 | 实地探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物4件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，不懂就问远程辅导陪伴7天 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 404 | 高婉媛 | 女 | 13 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 405 | 罗安昊 | 男 | 13 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 406 | 董昱彤 | 女 | 9 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 407 | 陈璧君 | 女 | 9 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 408 | 陈傲天 | 男 | 8 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 409 | 蒲之冠 | 男 | 20 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 410 | 周昕冉 | 女 | 8 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 411 | 符妍妍 | 女 | 21 | 食品礼包1件，精美礼物1件，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 412 | 洪瑜娟 | 女 | 20 | 食品礼包1件，精美礼物1件，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 413 | 蒲福瑶 | 女 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 414 | 胡振煌 | 男 | 12 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 415 | 张宇生 | 男 | 12 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 416 | 黄有帏 | 男 | 17 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放帮扶资金1000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 417 | 吉子文 | 男 | 17 | 实地探访1次，食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，参加三亚半山半岛洲际度假酒店献血活动1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 418 | 高祥俊 | 男 | 12 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 419 | 黄思露 | 女 | 13 | 实地探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放帮扶资金1000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 420 | 黄端端 | 男 | 15 | 实地探访1次，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 421 | 黄雅励 | 男 | 19 | 实地探访1次，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 422 | 张家闯 | 男 | 20 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 423 | 陈辉伟 | 男 | 13 | 文化艺术用品1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 424 | 梁静佳 | 女 | 21 | 邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 425 | 符天海 | 男 | 12 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 426 | 李华旭 | 男 | 7 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 427 | 苏健南 | 男 | 9 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 428 | 黄思洁 | 女 | 19 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 429 | 黄国辉 | 男 | 9 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 430 | 高仅 | 男 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 431 | 董雪祺 | 女 | 17 | 食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 432 | 王瑜 | 女 | 19 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 433 | 李家建 | 男 | 20 | 实地探访1次，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放帮扶资金1000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 434 | 黄子盛 | 男 | 19 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 435 | 朱语桐 | 女 | 15 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 436 | 邢瑞硕 | 男 | 16 | 实地探访3次，线上探访2次，食品礼包3件，精美礼物6件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次，发放帮扶资金1000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 437 | 李朝潮 | 男 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 438 | 刘晋玮 | 男 | 11 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 439 | 吴枘炬 | 男 | 14 | 食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 440 | 黄玉婷 | 女 | 10 | 实地探访1次，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 441 | 卓霖玮 | 男 | 9 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 442 | 王佳媛 | 女 | 15 | 实地探访1次，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放帮扶资金500元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 443 | 王永达 | 男 | 10 | 实地探访1次，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放帮扶资金500元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 444 | 卓雪娜 | 女 | 11 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 445 | 韦叶萱 | 女 | 14 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 446 | 韦秉宏 | 男 | 10 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 447 | 黄佩琪 | 女 | 23 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 448 | 文远芳 | 女 | 13 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 449 | 林杰 | 男 | 11 | 食品礼包2件，精美礼物1件，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 450 | 罗炜 | 男 | 11 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 451 | 兰参席 | 女 | 6 | 实地探访1次，线上探访1次，食品礼包2件，精美礼物5件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放帮扶资金2500元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 452 | 谭文嘉 | 男 | 14 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 453 | 黎香妃 | 女 | 12 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 454 | 刘苏灿 | 男 | 13 | 食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 455 | 郭光琦 | 男 | 8 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 456 | 卢瑞希 | 男 | 10 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 457 | 王丹皓 | 男 | 16 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 458 | 王子熙 | 女 | 13 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 459 | 梁乔璋 | 男 | 11 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 460 | 李成仑 | 男 | 16 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 461 | 李楚灵 | 女 | 14 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 462 | 黄瑞玎 | 男 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放帮扶资金1000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 463 | 龙方俊 | 男 | 10 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 464 | 龙方婷 | 女 | 12 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 465 | 符芳俊 | 男 | 11 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 466 | 陈佳丽 | 女 | 12 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 467 | 刘艺博 | 男 | 9 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 468 | 陈家雅 | 女 | 21 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 469 | 刘端晴 | 女 | 15 | 实地探访1次，文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次，发放帮扶资金1000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 470 | 杨清坤 | 男 | 13 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 471 | 郑居林 | 男 | 11 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 472 | 郑揚桔 | 男 | 8 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 473 | 符珍颖 | 女 | 10 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 474 | 刘宸旭 | 男 | 10 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 475 | 刘怡蝶 | 女 | 13 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 476 | 文子萱 | 女 | 8 | 实地探访1次，食品礼包1件，精美礼物1件，发放帮扶资金1000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 477 | 杨辉 | 男 | 21 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 478 | 叶梦真 | 女 | 12 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 479 | 史贵乾 | 男 | 25 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 480 | 王紫燕 | 女 | 13 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 481 | 王涵 | 男 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 482 | 莫子锋 | 男 | 22 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 483 | 李俊熙 | 男 | 13 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 484 | 张怡希 | 女 | 13 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，参加三亚半山半岛洲际度假酒店献血活动1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 485 | 罗嘉可 | 女 | 9 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 486 | 符善静 | 女 | 9 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 487 | 杨林 | 男 | 16 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 488 | 王莹 | 女 | 14 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 489 | 李佳柔 | 女 | 8 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 490 | 黄天溢 | 男 | 11 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 491 | 王京存 | 男 | 17 | 食品礼包1件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 492 | 王漳 | 男 | 5 | 邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 493 | 王诗好 | 女 | 18 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 494 | 符怡萱 | 女 | 7 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 495 | 黄天凯 | 男 | 6 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 496 | 王优优 | 女 | 13 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 497 | 胡良哲 | 男 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 498 | 刘丁火 | 男 | 12 | 食品礼包2件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 499 | 陈铭 | 男 | 13 | 食品礼包2件，精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 500 | 林舒瑛 | 女 | 15 | 文化艺术用品1件，食品礼包1件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 501 | 王辉交 | 男 | 14 | 文化艺术用品1件，食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 502 | 符朝杰 | 男 | 13 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡1张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 503 | 王子佑 | 男 | 21 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡3张，生日祝福1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 504 | 饶程凯 | 男 | 4 | 食品礼包2件，精美礼物2件，邮寄手写的生日贺卡1张，生日祝福1次，发放帮扶资金2000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 505 | 邓丽琴 | 女 | 17 | 实地探访1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 506 | 黄有帏 | 男 | 17 | 食品礼包2件，邮寄手写的生日贺卡2张，生日祝福1次，发放帮扶资金1000元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 507 | 李观玲 | 女 | 17 | 实地探访1次，参加海南黎族地贫合唱团营会1次 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 508 | 潘宇杰 | 男 | 15 | 食品礼包2件 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |
| 509 | 周进清 | 男 | 14 | 精美礼物1件，邮寄手写的生日贺卡2张 | 2025.1.1-2025.12.31 | 海南地贫患儿 |

项目宣传统计表

| 阶 段 | 宣传形式 | 内 容 | 对 象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期筹备宣传 | / | / | / |  |
| 实施期间宣传 | 短视频 公众号 | 在腾讯视频号发布78个短视频、在微信发布2篇公众号（包括探访、发放饭补、营会等主题） | 捐赠人 爱心人士 社会人士 |  |
| 媒体宣传 | / | / |  | / |

媒体宣传摘要

| 序号 | 媒体名称 | 报道时间 | 摘要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

受助者事迹

| 姓 名 | 事 迹 |
| --- | --- |
| 段坤宏 陆秋宇 | 2025年全年共陪伴79名地贫患儿进行移植手术，累计移植237名。云贵川渝地区已移植的地贫孩子段坤宏妈妈说，“感谢爱在路上的所有老师们，感谢您们这几年来对段坤宏的关心和帮助，我们才顺利地走上了移植这条光明大道，希望一切顺利，也祝您们工作顺利，家庭幸福美满。”广西玉林已移植的地贫孩子陆秋宇妈妈说，“感谢爱在路上的帮助，是您们的善举，为孩子们的健康成长撑起了一片蓝天。这份帮助不仅仅是物质和经济上的支持，更是精神上的巨大鼓励，真正为许多家庭带去了光明和希望。让更多的人看到世间的美好和善良，也向所有心怀善念、付诸行动的人们致敬！” |

项目经费决算报告

_____________________（公章）                                        2026年3月1日

| 项目 | 单项明细 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 经手人 | 批准人 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款项捐赠 | 生活补贴 | 1,689.43 | 140 | 298,920.00 | 焦红瑞 | 初晓东 | 298,920.00 |
| 物资捐赠 | 文化艺术用品 | 85.16 | 26 | 2,214.25 | 焦红瑞 | 初晓东 | 2,214.25 |
| 物资捐赠 | 零食礼包 | 70.83 | 849 | 60,133.53 | 焦红瑞 | 初晓东 | 60,133.53 |
| 物资捐赠 | 精美礼物 | 70.07 | 494 | 36,589.36 | 焦红瑞 | 初晓东 | 36,589.36 |
| 活动费用 | 餐费 | 2,153.44 | 2 | 4,306.88 | 焦红瑞 | 初晓东 | 4,306.88 |
| 活动费用 | 交通差旅 | 3,651.50 | 2 | 7,303.00 | 焦红瑞 | 初晓东 | 7,303.00 |
| 活动费用 | 营员配套物品 | 2,056.87 | 2 | 4,113.74 | 焦红瑞 | 初晓东 | 4,113.74 |
| 活动费用 | 营服费用 | 680.32 | 2 | 1,360.64 | 焦红瑞 | 初晓东 | 1,360.64 |
| 活动费用 | 演出服 | 1,219.92 | 2 | 2,439.84 | 焦红瑞 | 初晓东 | 2,439.84 |
| 活动费用 | 其他费用 | 2,727.375 | 2 | 5,454.75 | 焦红瑞 | 初晓东 | 5,454.75 |
| 活动费用 | 场地租赁 | 2,000.00 | 2 | 4,000.00 | 焦红瑞 | 初晓东 | 4,000.00 |
| 专业人员成本 | 人工成本 | 45,669.13 | 6 | 274,014.76 | 焦红瑞 | 初晓东 | 274,014.76 |
| 专业人员成本 | 差旅费 | 12,012.18 | 1 | 12,012.18 | 焦红瑞 | 初晓东 | 12,012.18 |
| 专业人员成本 | 交通费 | 11,941.31 | 1 | 11,941.31 | 焦红瑞 | 初晓东 | 11,941.31 |
| 房租 | 房租相关 | 15,846.00 | 1 | 15,846.00 | 焦红瑞 | 初晓东 | 15,846.00 |
| 执行机构日常行政费用 | 行政支出 | 17,096.84 | 1 | 17,096.84 | 焦红瑞 | 初晓东 | 17,096.84 |
| 公募机构管理费 | 公募管理费 | 9,887.05 | 1 | 9,887.05 | 焦红瑞 | 初晓东 | 9,887.05 |
| 合计 |  |  |  | 767,634.13 | - | - | 767,634.13 |

（并附票据凭证复印件）

项目负责人签字

___________________

中国少年儿童文化艺术基金会