中国少年儿童文化艺术基金会

项目总结报告

项目名称：中国儿艺会·爱在路上2023

高考生放飞北京活动

项目团队：爱在路上专项基金执行团队

项目周期：2023年6月11日至15日

2023年6月25日

项目总结

| 项目名称 | 中国儿艺会·爱在路上2023高考生“放飞北京”活动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 （1000字以上） | - 项目背景 - - 在乡村各处，散居着一些孤贫儿童（或青少年），或无父无母与年迈体弱多病的老人一起生活，或父母一方或双方疾病/残疾/在监狱服刑等，致使他们的生活和教育得不到有效保障。他们少人关爱，没有保障，缺少尊严...... - - 本专项基金，旨在以文化艺术等方式关爱、陪伴、资助有需要的乡村困境孩子及其家庭。在执行过程中,本团队把自己定位为受助家庭的亲人，期望借着如亲人一样的关心、尊重、理解、安慰、陪伴、帮扶,以及不定期组织的各种文化艺术活动，使每个困境孩子和家庭都能重燃生活的希望，每个困境孩子都能享受到正常的生活与关爱，好好学习、积极向上、快乐成长，努力实现求学梦想，健康、有尊严地生活。截止到2022年底，本项目累计关爱、陪伴339名困境孩子，已有117名孩子升入大中专院校。 - - 在长期陪伴中，我们用行动传递温暖，见证孩子们的成长与蜕变，从帮扶开始到顺利“毕业”，始终不曾缺席。 - 高考，是孩子人生中的重要关口。无特别情况，每年高考后我们都会邀请当届高考生前往北京。这段旅程既是一次释放压力的放飞之旅，也是他们在步入大学前的一次心理预备和视野拓展。 - 项目目标 - - 核心目标：为8名高考生举办1场为期5天的“放飞北京”活动。 - - 衍生目标：为孩子们提供一次释放压力的放飞之旅，也给孩子们第一次感受城市生活、第一次乘坐地铁、第一次听有经验的叔叔阿姨分享大学生活的机会.......为孩子们上大学做预备。 - 受益群体 - - 群体画像： - 人数：8人 - 年级：高中毕业生 - 地区：山西省大同市、河北省万全区 - 群体：乡村困境孩子 - - 覆盖范围：山西省大同市、河北省万全区 - 执行计划与调整 - - 按原计划执行，无调整。 - 核心活动详情 - - 为期5天的高考生放飞北京活动1场，覆盖8人 - - 第一天，孩子们来到北京晓东叔叔兴梅阿姨家里，孩子们一起吃饭聊天，饭后一起玩游戏，不一会儿破冰完成。傍晚，孩子们一起吃饭聊天，饭后爱心的叔叔给大家做主题分享“快乐学习，认真生活”。主题分享后，带孩子们去逛夜景。 - 带孩子们去蹦床馆玩儿，孩子们玩得很开心，晚上一起吃烤鸭，吃完烤鸭去奥森公园玩儿。 - 孩子们自主规划外出游玩，晚上一起吃海底捞。 - 孩子们自主规划外出游玩。 - 活动结束，孩子们离开。 - 合作与资源整合 - - 无 |  |  |
| 项目实施时间 | 2023年6月11日至15日 |  |  |
| 项目实施地点 | 北京市昌平区北清路北清创意园 |  |  |
| 服务对象 | 乡村困境孩子 | 受益人数 | 8人 |
| 项目预期目标 （参照申报书） | 为8名高考生举办1场为期5天的“放飞北京”活动 |  |  |
| 项目实际完成情况及说明 | 成功为8名高考生举办1场为期5天的“放飞北京”活动，孩子们来到北京释放自我、拓展视野、为上大学做好预备。 |  |  |
| 项目宣传工作 | 影响力传播 - - 在本项目自媒体账号发布视频7个、公众号1篇 |  |  |
| 项目成效 | 社会效益分析 - - 受益群体变化： - 据孩子们及家长们的反馈， - 本次活动为孩子们拓展了视野、增长了见识。 - 孩子们感受到了爱的美好，在爱里大胆说出内心深处的想法，得到了释放和治愈。 - 孩子们变得更加自信，从有经验的叔叔阿姨身上、以及本次活动的经历中受到了正向激励，孩子们说以后遇到困难就不怕了。 |  |  |
| 项目实际支出经费总额 | - 资金来源 - - 捐赠明细： - 公众募捐：本次活动支出5132.01元，全部来源于腾讯公益平台捐款。 财务合规性 - - 审计情况：是否通过第三方财务审计（附审计报告摘要）； - - 公示情况：资金主要来源于腾讯公益平台捐款，已在该平台进行了财务披露（附公示截图） |  |  |
| 项目经验及建议 | 成功模式 - - 可复制经验： - 把握好时间，可以带孩子们去晚上的奥体公园看一看 - 逛夜景和主题分享环节可以尽量安排在前面几天，给孩子们留出更多的时间自主规划游玩 问题与挑战 - - 执行难点： - 物品采买数量很难把控得刚刚好，容易偏少或偏多； - 部分孩子选择去打工，不来参加放飞北京活动，或临时反悔不来参加。 - 今年无法做饭，在家吃的午饭和晚饭由爱心人士做好了送过来。 - - 客观限制： 无 改进建议 - 和大家说好前来报道的时间，若早到的，就可以做攻略出游，不用等其他人一起到了再行动 |  |  |

项目实施日程表

| 活动时间 | 2023年6月11日至15日 |
| --- | --- |
| 活动地点 | 北京市昌平区北清路北清创意园 |
| 参与人员 | - 团队工作人员3名，1名为执行负责人兼现场执行，1名为拍照人员兼现场执行，1名为机动岗 2. 志愿者8名，负责主题分享、开车带孩子们逛夜景等 |
| 活动内容 | - 为8名高考生举办1场为期5天的“放飞北京”活动，活动安排如下： 17日; 18日; 19日; 20日; 21日. 上午; 营员报道; 蹦床; 外出游玩; 外出游玩; 闭营，离开. 下午; 午饭 玩游戏. 晚上; 晚饭 主题分享 逛夜景; 吃烤鸭 逛奥体公园; 海底捞 看电影; 晚饭 在家拍照. |
| 活动图片 |  |

项目受益者（服务对象）名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 服务内容 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张洋 | 男 | 18 | 高考生“放飞北京”活动 | 2023.6.11-15 |  |
| 2 | 李俊峰 | 男 | 18 | 高考生“放飞北京”活动 | 2023.6.11-15 |  |
| 3 | 侯立家 | 女 | 18 | 高考生“放飞北京”活动 | 2023.6.11-15 |  |
| 4 | 杨景 | 女 | 19 | 高考生“放飞北京”活动 | 2023.6.11-15 |  |
| 5 | 尉丽丽 | 女 | 23 | 高考生“放飞北京”活动 | 2023.6.11-15 |  |
| 6 | 尉红红 | 女 | 18 | 高考生“放飞北京”活动 | 2023.6.11-15 |  |
| 7 | 夏晓蕊 | 女 | 19 | 高考生“放飞北京”活动 | 2023.6.11-15 |  |
| 8 | 张翼飞 | 女 | 17 | 高考生“放飞北京”活动 | 2023.6.11-15 |  |

项目宣传统计表

| 阶 段 | 宣传形式 | 内 容 | 对 象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期筹备宣传 | / | / | / |  |
| 实施期间宣传 | 短视频 公众号 | 在腾讯视频号发布7个短视频、在微信发布1篇公众号（包包蹦床、烤鸭、海底捞、外出游玩、主题分享等主题） | 捐赠人 爱心人士 社会人士 |  |
| 媒体宣传 | / | / |  | / |

媒体宣传摘要

| 序号 | 媒体名称 | 报道时间 | 摘要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

受助者事迹

| 姓 名 | 事 迹 |
| --- | --- |
| 张洋 | 张洋是我们今年4月刚刚认识的，严格来说，4月我们只是认识了张洋的妹妹和妈妈，去他家里看望过一次，得知他们生活中的种种不容易，所以我们特意邀请了今年的高考生张洋来参加放飞北京活动。 来到北京，我们发现张洋是个沉默寡言的孩子，他总喜欢戴着耳机，和我们的沟通似乎也不顺畅，也融入不了集体—— 改变发生在这之后，每年，参加过放飞北京活动的孩子，我们一般都会邀请去参加接下来的乡村夏令营做义工，张洋也不例外。今年更不同于往年，往年一般只举办1场夏令营，但今年条件允许，又想让更多孩子受益，我们决定在不同的地方各办1场，这可不仅仅是一句辛苦那么简单，连着两场，真的累够呛，但张洋就这样跟着我们做义工连着跟了两场，像一个沉默而坚定的影子，他依然话不多，但有耐心、有责任心，还很喜欢跟我们待在一起，慢慢地，笑容有了，沟通也顺畅了。在第二场夏令营的烧烤晚会上，刚好赶上张洋的生日，于是我们瞒着他，悄悄给他买了生日蛋糕，所有的营员、义工和老师一起帮他过生日，张洋似乎感受到了满溢的爱，虽然他还是话不多，但我们真真切切地感受他与我们的亲近。 |

项目经费决算报告

_____________________（公章）                                        2023年6月25日

| 项目 | 单项明细 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 经手人 | 批准人 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放飞北京 | 食品餐费 | 300.49 | 1 | 300.49 | 焦红瑞 | 初晓东 | 300.49 |
| 放飞北京 | 交通、差旅 | 1034 | 1 | 1034 | 焦红瑞 | 初晓东 | 1034 |
| 放飞北京 | 门票、游船 | 2100 | 1 | 2100 | 焦红瑞 | 初晓东 | 2100 |
| 放飞北京 | 请孩子吃饭餐费 | 77.16 | 22 | 1697.52 | 焦红瑞 | 初晓东 | 1697.52 |
| 合计 |  |  |  | 5132.01 |  |  | 5132.01 |

（并附票据凭证复印件）

项目负责人签字

___________________

中国少年儿童文化艺术基金会