中国少年儿童文化艺术基金会

项目总结报告

项目名称： 自闭症儿童康复课

项目团队： 爱童工程公益项目

项目周期：2024年3月1日——12月31日

2025年1月10日

项目总结

| 项目名称 | 自闭症儿童康复课 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 （1000字以上） | - 项目背景 自闭症也称孤独症。据2019年发布的《中国自闭症教育康复行业发展状况报告》显示，中国自闭症发病率达0.7%，自闭症患者已超1000万，0到14岁的儿童患者达200余万，并以每年近20万的速度增长，且呈逐年上升趋势。这些孩子虽然不聋，却对外界充耳不闻；虽然不哑，却不愿开口说话。虽然他们像星星一样纯净、漂亮，却也像星星一样冷漠、孤独，这些孩子们就像星星一样闪烁着微弱的光芒，活在自己的世界里，因此被称为“星星的孩子”。 患病人数庞大。《2020年儿童发展障碍康复行业报告书》指出，我国尚缺少孤独症儿童的代表性好的大规模流行病学调查研究，较为公认的我国的孤独症患病率约为0.7-1%，有报道估计我国孤独症儿童有300万以上。 早期干预能有效改善孩子自闭情况。孤独症儿童在1岁左右即可筛查出，1岁半到2岁多数可作出临床诊断；孩子们多数是多维度能力的不足（手部精细能力、认知能力、语言能力、社交能力、自理能力等），由于多种能力的不足导致孩子的综合智力、社会交往、未来的职业发展，都受到严重影响。如果自闭症孩子缺少早期的科学干预，就算日后接受治疗，也无法正常生活、工作，甚至可能成为残疾人。因此，早期干预在自闭症的治疗中发挥着重要的作用。 从2-3岁开始，自闭症儿童每周须保证40小时的专业行为干预，且持续2年以上，才可以取得最好的康复效果。家长因缺乏专业康复知识，干预时长较短且效果不佳；专业机构干预费用较高，且占家庭收入比例较高，在家庭月总收入在5000元以下的群体中，接近60%的家庭每月康复费支出占家庭总收入的60%以上；甚至有超过20%的家庭每月康复费用支出远远高于当月家庭总收入。 儿童干预黄金期需要密集干预，但经济困难家庭仅能负担部分课程费用，无法全面满足儿童认知、言语、感统、生活自立能力等训练需求。 - 项目目标 - 为5名经济困难的自闭症儿童筹集100节康复训练课。 - 受益群体 - - 群体画像：5名经济困难的自闭症儿童。 - - 覆盖范围：北京市朝阳区彩虹村庄康复中心。 - 执行计划与调整 - 原计划： - 2024年3月-8月 在腾讯公益发起线上筹款 - 2024年9月-10月 项目实施 - 2024年11月 项目阶段性总结 - 因募集金额未达到项目实施的最低金额，故本年度未组织实施，转下一年度实施。 - 核心活动详情 - 1）考察项目实施地——北京彩虹村庄康复中心，并组织交流座谈。 - 2）利用腾讯九九公益日活动进行宣传和劝募。 - 合作与资源整合 |  |  |
| 项目实施时间 | 2024年3月——12月 发起公募 |  |  |
| 项目实施地点 | 在腾讯公益发起公募。 本年度未向受助对象实施，转下一年度实施。 |  |  |
| 服务对象 | 经济困难自闭症儿童 | 受益人数 | 5人 |
| 项目预期目标 （参照申报书） | 在康复机构现有课程体系下，结合康复机构对帮扶对象的评估和家长意愿，在认知个训、言语个训、感统个训、生活能力训练和实景泛化课程中选择一种课程，给帮扶对象每天增加一节一对一康复课，让他们得到更为有效和更有针对性的康复训练。 |  |  |
| 项目实际完成情况及说明 | - 因募集金额未达到项目实施的最低金额，故本年度未组织实施，转下一年度实施。 |  |  |
| 项目宣传工作 | 影响力传播 99公益日线下宣传，近百人次关注参与。 |  |  |
| 项目成效 | 社会效益分析 - 让全社会将更多关注的目光聚焦自闭症儿童群体，理解、支持他们得到更多切实有效的帮扶。 |  |  |
| 项目实际支出经费总额 | - 资金来源 - 腾讯公益公募筹款 日期; 摘要; 公募. 2024/3/31; 收捐款-财付通202403-爱童-自闭症儿童康复课; 374.14. 2024/4/30; 收捐款-财付通202404线上 自闭症儿童康复课; 424.31. 2024/5/31; 收捐款-财付通202405-自闭症儿童康复课; 204.78. 2024/6/30; 收捐款-财付通202406 爱童-自闭症儿童康复课; 150.56. 2024/7/31; 收捐款-财付通202407 爱童-自闭症儿童康复课; 320.44. 2024/8/31; 收捐款-财付通202408 爱童 自闭症儿童康复课; 217.13. 2024/9/30; 收捐款-财付通202409 爱童 自闭症儿童康复课; 574.32. 2024/10/31; 收捐款-财付通202410 爱童 自闭症儿童康复课; 124.48. 2024/11/30; 收捐款-财付通202411 爱童 自闭症儿童康复课; 10637.40. 2024/11/30; 收捐款-线上 腾讯公益慈善基金会 爱童工程自闭症儿童康复课; 38.08. 2024/12/31; 收捐款-财付通202412 爱童 自闭症儿童康复课; 1011.54. 合计; 14077.18. 财务合规性 本年度除扣除公募机构管理费外，未有其他支出。 |
| 项目经验及建议 | 成功模式 本年度只开展筹款未组织实施，尚无成功模式分享。 问题与挑战 对筹款周期预估不足，导致筹款时间延长。 改进建议 增加宣传力度，提高筹款能力。 |  |  |