中国少年儿童文化艺术基金会

项目总结报告

| 项目名称： | 女童保护基金 |
| --- | --- |
| 项目团队： | “女童保护”团队 |
| 项目周期： | 2023年1月-2025年12月 |

2026年1月10日

项目总结

| 项目名称 | 女童保护基金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 （1000字以上） | - 项目背景 - 2013年以来，全国各地曝出多起14岁以下女童遭遇性侵案例。2013年6月1日，全国各地百名女记者联合京华时报社、凤凰网公益频道、人民网、中国青年报及中青公益频道等媒体单位发起“女童保护”公益项目。2015年7月6日，“女童保护”升级为专项基金，设立在中国少年儿童文化艺术基金会下。 - 项目目标 - 以“普及、提高儿童防范意识”为宗旨，致力于保护儿童远离性侵害。 - 受益群体 - - 群体画像：儿童； - - 覆盖范围：全国 - 执行计划与调整 - 无 - 核心活动详情 - 1）2023年至2025年，在安徽省、北京市、福建省、甘肃省、广东省、广西壮族自治区、贵州省、海南省、河北省、河南省、黑龙江省、湖北省、湖南省、吉林省、江苏省、江西省、辽宁省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、青海省、山东省、山西省、陕西省、上海市、四川省、西藏自治区、新疆维吾尔自治区、云南省、浙江省、重庆市等30个省份及新疆生产建设兵团开展儿童防性侵课程 - 其间面对面授课总授课数量为58181节,覆盖儿童2748916人,覆盖家长112517人。发放学生版手册1895015本,家长版手册546986本。线上课程或知识传播覆盖人数上百万。 - 通过线下、线上两种方式培训考核志愿者讲师。2023-2025年，举办线下培训共79场，线上培训共49场，培训志愿者上万人次，考核志愿者10670人次，其中有7160人在2023-2025年通过培训考核成为合格讲师。 - 4) “女童保护基金”努力撬动地方官方资源配比跟进,通过与地方教育局、法院、检察院、妇联、团委等合作,让儿童防性侵课程实现本地化落地。2023-2025年，累计在16省份75市区县开展一校一讲师工程，包括：贵州省金沙县、纳雍县、盘州市、遵义市、遵义市新蒲新区、遵义市绥阳县、铜仁市松桃县、安顺市普定县、遵义市道真县、遵义市湄潭县、遵义市凤冈县、遵义市务川县、赤水市、仁怀市、遵义市红花岗区、遵义市汇川区、遵义市播州区、贵阳市开阳县、安顺市镇宁县、关岭县、紫云县、安顺市平坝区、安顺市经济技术开发区，广西壮族自治区来宾市兴宾区，山西省阳泉市平定县、长治市襄垣县、长治市长子县、长治市沁县、长治市治壶关县、长治市平顺县、长治市上党区，广东省深圳市光明区、梅州市五华县、广州南沙区榄核镇、阳江市阳西县，山东省昌邑市、潍坊市昌乐县、潍坊市潍城区、临沂市兰山区，云南省普洱市澜沧县、文山市，陕西省安康市平利县、商洛市、汉中市汉台区、延安市吴起县、安康市岚皋县、榆林市吴堡县、汉中市镇巴县、安康市旬阳县、镇坪县、渭南市、西安市鄂邑区、西安市未央区、西安市新城区、咸阳市秦都区，四川省宜宾市江安县、屏山县，福建省福州市连江县、福州市长乐区，宁夏回族自治区中卫市、中宁市、海源县，重庆市巫山县，内蒙古自治区赤峰市，江苏省南通市海安县，江西省赣州市定南县、赣州市全南县、赣州市龙南县、赣州市寻乌县、吉安市万安县，浙江省温州市龙湾区，海南省儋州市、保亭县、屯昌县、澄迈县等地开展一校一讲师工程。积极推动法治进校园,促进当地儿童防性侵教育推广,并撬动地方政府资源,节省成本的同时也覆盖了更多区域,让更多孩子和家庭受益。 - 5) 2023-2025年每年发布《“女童保护”性侵儿童案例统计分析报告》,引起社会各界关注,其中的数据被数百家新闻媒体及专家、研究机构引用。 - 6) 每年联合全国人大代表、政协委员等提出有关儿童防性侵方面的建议。面对性侵儿童案件多发、高发的现状,代表、委员和专家呼吁加快落实儿童防性侵教育制度化,促进儿童防性侵机制建设,推动儿童保护相关法律和制度的进一步完善。 - 合作与资源整合 - 除公开募捐外，“女童保护基金”同时撬动多方资源支持开展儿童防性侵教育。 - “女童保护基金”努力撬动地方官方资源配比跟进，通过与地方教育局、法院、检察院、妇联、团委等合作，让儿童防性侵课程实现本地化落地。每年联合全国人大代表、政协委员等提出有关儿童防性侵方面的建议。 |  |  |
| 项目实施时间 | 2023年-2025年 |  |  |
| 项目实施地点 | 全国 |  |  |
| 服务对象 | 项目覆盖的儿童和家长 | 受益人数 | 2861433 |
| 项目预期目标 （参照申报书） | 以“普及、提高儿童防范意识”为宗旨，致力于保护儿童远离性侵害。 |  |  |
| 项目实际完成情况及说明 | 从2023年1月至2025年12月，女童保护专项基金撬动多方资源支持开展儿童防性侵教育，在全国30个省份开展儿童防性侵课程，其间面对面授课58181节,覆盖儿童2748916人,覆盖家长112517人，发放学生版手册1895015本,家长版手册546986本，线上课程或知识传播覆盖人群数百万；积极推进专业化建设，开展业务研讨和培训，通过线上、线下两种方式培训志愿者讲师；促进儿童防性侵机制建设，推动儿童保护相关法律和制度的进一步完善。 |  |  |
| 项目宣传工作 | 影响力传播 - - 媒体报道：主流媒体、行业平台报道数量及传播量（附链接或截图）； ## 2023年 - “女童保护”十周年暨北京众一公益基金会五周年庆典在京举行 五个年龄段的性教育系统课程研发完成 - 女童保护公众号推文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/72Yk-xPRBYk6-z7td35RSg - 喜报！“女童保护”入选2023中国公益品牌榜十强！ - 女童保护公众号推文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/tLvDsbAAZZTT5vA37jNSVA ## 2024 年 “女童保护”2023 年性侵儿童案例统计分析报告 媒体：凤凰网公益 发布时间：2024 年 5 月 18 日 链接：https://gongyi.ifeng.com/c/8ZgStXHT7Iv “女童保护”发布 11 周年报告：熟人性侵超八成，网络成新威胁 媒体：未来网 发布时间：2024 年 5 月 20 日 链接：https://news.k618.cn/dj/202405/t20240520_19763481.html “女童保护”2023 年性侵儿童案例统计分析报告发布 性侵儿童案件多为熟人作案 媒体：法治日报-法治周末 发布时间：2024 年 5 月 23 日 链接：http://m.legalweekly.cn/fzzg/2024-05/23/content_8999729.html ## 2025 年 让儿童安全保护伞覆盖更广，守护更暖 媒体：中国妇报 发布时间：2025 年 9 月 15 日 链接://paper.cnwomen.com.cn/zgfnb/h5/html5/2025-09/15/content_1_10084.htm?curr= “女童保护 ”12 年为 1195 万儿童讲授防性侵课程，未来将携手多方直面 AI 时代的儿童性暴力问题 媒体：凤凰网 发布时间：2025 年 5 月 18 日 链接：https://gongyi.ifeng.com/c/8jSCFLiy0nP |  |  |
| 项目成效 | 社会效益分析 - - 受益群体变化：通过前后测数据对比（如学生成绩提升率、技能掌握率）； - - 社区影响：如项目带动当地志愿者团队成立、促成学校与公益机构长期合作； - - 政策倡导：如项目经验被纳入地方政府相关政策参考（如有请附证明）。 |  |  |
| 项目实际支出经费总额 | - 资金来源 - - 捐赠明细：中国少年儿童文化艺术基金会“女童保护基金”2023-2024年社会募集捐款9306678.14元(其中:财付通筹款5744220.88元,支付宝筹款2688948.6元,其他个人和企业捐款873508.66元)。 财务合规性 - - 审计情况：根据中维会计师事务所所作的审计，中国少年儿童文化艺术基金会“女童保护基金”2023-2024年社会募集捐款9306678.14元，共计支出7573678.94元,其中:向北京众一公益基金会拨付执行费7081294.05元,中国少年儿童文化艺术基金会直接支付审计费14000元、邮寄费155.5元,手续费237.6元,提取管理费477991.79元。 - 审计称，未发现中国少年儿童文化艺术基金会“女童保护基金”项目，在资金的管理和使用方面违反《中国少年儿童文化艺术基金会专项基金管理办法》和国家相关法规、财务纪律的情况。 - - 公示情况：资金使用按规定向公众/捐赠方公示 - 附公示链接： - http://1xi.co/4dpe2「专项审计」 - 2023年女童保护基金专项审计报告 ¦ 公示 - 2024年女童保护基金专项审计报告 ¦ 公示 - 2025年女童保护项目专项审计报告 ¦ 公示 |  |  |
| 项目经验及建议 | 成功模式 - 项目通过“1+n”的合作共育模式，我们将政府、学校、志愿者及专家资源有机整合，确保了项目的专业性与可持续性。 - 本项目构建了行政推动、专业赋能与社会执行深度融合的利益相关方矩阵。在顶层驱动与专业支撑维度，妇联、检察院及教育局等政府职能部门发挥政策引领作用，将防性侵教育转化为落实《未保法》的行政自觉，实现如检察官职业化参与、民生实事常态化落地等治理创新；同时，高校专家与科研机构作为“专业大脑”，通过58次迭代的教案研发与严苛的讲师考核，确保了输出内容的科学性与权威性。 - 在基层落地与持续运行维度，当地学校及本地教师作为核心阵地，有效解决了校内性教育“有责任、无教材、无能力”的现实痛点，使课程深度嵌入校园安全评价体系。与之呼应的是由近150支地方合作团队、2万名认证讲师构成的社会执行体系，通过“老带新”的专业化志愿管理机制，不仅实现了公益服务的规模化交付，更带动了参与者在社会价值实现中的个人成长，形成了资源互补、多方共赢的社会保护闭环。 - 同时，项目建立了一套“纵横联动、数实结合”的协作网络，确保信息流转与资源对接的高效透明。在在地化执行层面，通过“1+n”联动平台，总部（1）输出标准化专业资源，各地方合作方（n）在与教育、妇联等部门签署合作备忘录的制度化框架下，根据本地实情灵活制定实施路径，确保了课程排期的制度化与资源对接的精准化。 - 在闭环监测与政策倡导层面，项目利用数字化管理系统与课后即时反馈机制，构建起“儿童-讲师-总部”的风险感知链条，曾多次协助发现并辅助立案真实侵害案例，实现了从授课到保护的实战转化。同时，通过每年的“两会”座谈会等高层次交流平台，项目将一线执行中的共性痛点转化为政策建议，打通了自下而上的社会发现与自上而下的政策响应，实现了从单一教育服务向社会治理方案的层级跃迁。 问题与挑战 - - 执行难点：如偏远地区物资运输成本高、受益群体参与积极性不足； - - 客观限制：政策变动、自然灾害对项目进度的影响（如疫情导致活动延期）。 改进建议 - - 针对问题提出具体方案（如引入物流合作伙伴降低成本、增加前期需求调研频次）； - - 对同类公益项目的参考价值（如“建议同类项目提前3个月筹备物资”）。 |  |  |

项目实施日程表（部分展示）

| 活动时间 | 2023年1月12日 |
| --- | --- |
| 活动地点 | 河南省开封市禹王台区汪屯乡社区 |
| 参与人员 | “女童保护”志愿者讲师、儿童 |
| 活动内容 | 2023年1月12日，女童保护基金河南开封志愿者协会团队走进河南省开封市禹王台区汪屯乡社区，志愿者讲师张玲为30名孩子讲授了1堂“爱护我们的身体”儿童防性侵课程，并发放儿童防性侵手册儿童版30本。共同参与活动的志愿者还有汪慧妍。 |
| 活动图片 |  |

项目实施日程表（部分展示）

| 活动时间 | 2024年1月12日 |
| --- | --- |
| 活动地点 | 陕西省安康市汉滨区鼓楼小学 |
| 参与人员 | “女童保护”志愿者讲师、儿童 |
| 活动内容 | 2024年1月12日，女童保护基金陕西省女法律工作者协会团队走进陕西省安康市汉滨区鼓楼小学,志愿者讲师陈晶晶为257名学生（女生130名，男生127名）讲授了5堂“爱护我们的身体”儿童防性侵课程，并发放儿童防性侵手册257本。 ​​​ |
| 活动图片 |  |

项目实施日程表（部分展示）

| 活动时间 | 2025年9月28日 |
| --- | --- |
| 活动地点 | 广东省韶关市浈江区浈江小学 |
| 参与人员 | “女童保护”志愿者讲师、儿童 |
| 活动内容 | 2025年9月28日，女童保护项目广东粤北善美团队走进韶关市浈江区浈江小学，志愿者讲师李立红、侯凯霞、庞小珊、幸梅娟、杨玉琳、陈卫静、李美善、陈理凤为634名学生（男生350人，女生284人）上了15堂“爱护我们的身体”儿童防性侵课程。共同参与活动的志愿者还有陈广灵、熊琳、郑艳。 |
| 活动图片 |  |

项目宣传统计表

| 阶 段 | 宣传形式 | 内 容 | 对 象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期筹备宣传 | 公众号推文 | “女童保护”十周年暨北京众一公益基金会五周年庆典在京举行 五个年龄段的性教育系统课程研发完成 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/72Yk-xPRBYk6-z7td35RSg “女童保护”受邀参加最高检第45次检察开放日活动 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/H10-YhjgXnxl0ZdJ1hld_g |  |  |
| 实施期间宣传 | 公众号推文 | 99公益日丨“女童保护”爱心大使辛芷蕾 邀您一块做好事！ 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/qt4TCsIBqn-5i7KL_GRb4g 99公益日，爱心加倍！“女童保护”爱心大使张钧甯邀您一块做好事 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/GpPEew-Ws5ZX5aLIidP_ZQ 99公益日 ¦ “女童保护”爱心大使白举纲邀您一块做好事 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/gGiVrBaduJrbxhXQivEQ4Q “女童保护”受邀参加贵州慈善年会，获评“年度优秀慈善项目” 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/VA5k0TM_fYYGniaikGoR9A 喜报！“女童保护”入选2024年中国公益项目品牌榜十强！ 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/02gjtORrHkVVHOdhIf7g7g |  |  |
| 媒体宣传 | 公众号推文 | 喜报！“女童保护”入选2023中国公益品牌榜十强！ 链接：https://mp.weixin.qq.com/s/tLvDsbAAZZTT5vA37jNSVA |  |  |

媒体宣传摘要

| 序号 | 媒体名称 | 报道时间 | 摘要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤凰网公益 | 2024年5月18日 | https://gongyi.ifeng.com/c/8ZgStXHT7Iv |  |
| 2 | 未来网 | 2024年5月20日 | https://news.k618.cn/dj/202405/t20240520_19763481.html |  |
| 3 | 法治周末 | 2024年5月23日 | http://m.legalweekly.cn/fzzg/2024-05/23/content_8999729.html |  |

受助项目经费决算报告

北京众一公益基金会    （公章）                                        2026年6月10日

| 项目 | 单项明细 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 经手人 | 批准人 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 讲师能力建设费用 | - 课程研发费用、 - 线上线下培训、考核 - 全国讲师管理及教研人员成本 | - \ | - \ | - 1439198.04 | - 任丽娜 | - 孙雪梅 | - 1439198.04 |
| - 日常授课活动成本 | - 讲师授课补贴、助教及志愿者费用、教学配套材料制作及运输、全国授课统筹执行人员成本 | - \ | - \ | - 4941982.71 | - 任丽娜 | - 孙雪梅 | - 4941982.71 |
| - 骨干讲师能力提升及评估 | - 全国骨干志愿者讲师能力 - 提升培训产生的交通、住 - 宿、餐饮、场地费、材料 - 费等 | - \ | - \ | - 12625 | - 任丽娜 | - 孙雪梅 | - 12625 |
| - 专家研讨会费用 | - 用于专家研讨会的支出 - (含交通费、材料费、专 - 家劳务补贴、场地费等) | - \ | - \ | - 93385.56 | - 任丽娜 | - 孙雪梅 | - 93385.56 |
| - 卫生物料包费用 | - 为欠发达地区授课覆盖的 - 部分儿童发放卫生用品 | - \ | - \ | - 1000410.74 | - 任丽娜 | - 孙雪梅 | - 1000410.74 |
| - 项目运行费 | - 执行机构管理费 | - \ | - \ | - 386628.21 | - 任丽娜 | - 孙雪梅 | - 386628.21 |

（并附票据凭证复印件）

项目负责人签字

___________________

中国少年儿童文化艺术基金会